## 00_DASHBOARD
🏢 SFM TECHNOLOGIES — PILOTAGE DE LA PERFORMANCE SMQ 2026
COCKPIT DE PILOTAGE · SMQ ISO 9001:2015 · Tableau de bord dynamique |  |  | 📅 Mois : | Juin
📊 PERFORMANCE GLOBALE | 🚨 ALERTES CRITIQUES | 🏅 ISO 9001 OQ-37 |  | ⏰ RETARDS PLAN
2.564% | 38 | 0% atteint |  | 7
Moy. % Atteinte — 40 KPI | KPI < 50% — zone rouge | Priorité PFE — Certification |  | Actions plan dépassées
📡 RADAR DE PERFORMANCE PAR PROCESSUS — SMQ SFM TECHNOLOGIES 2026 |  |  |  |  | ⚠️ ACTIONS CORRECTIVES PRIORITAIRES — EN RETARD
[5 empty] | Réf. | Action (résumé) | Statut
[5 empty] | OQ-02 | Figer les roadmaps BU en janvier. Mettre en place un processus de validation de ... | En cours
[5 empty] | OQ-20 | Définir l'objectif CA Formation avec la direction. Intégrer l'IA dans les progra... | À planifier
[5 empty] | OQ-27 | Automatiser la production des KPIs financiers via COSAP. Diffuser par mail à la ... | En cours
[5 empty] | OQ-28 | Finaliser le développement du module financier COSAP. Tester les fonctionnalités... | En cours
[5 empty] | OQ-19 | Optimiser les charges BU Digital. Augmenter le CA par diversification produits. ... | En cours
📋 SYNTHÈSE — % Atteinte Moyen par Processus
[5 empty] | Processus | Libellé | Score
[5 empty] | PM1 | Planif. Stratégique | 🔴 Alerte
[5 empty] | PR1 | BU Telco | 🔴 Alerte
[5 empty] | PR2 | BU Digital | 🔴 Alerte
[5 empty] | PR3 | BU Formation | 🔴 Alerte
[5 empty] | PS1 | RH & Compétences | 🔴 Alerte
[5 empty] | PS2 | Finance & Admin | 🔴 Alerte
[5 empty] | PS3 | Infrastructure IT | 🔴 Alerte
[5 empty] | PS4 | Commercial B.O. | 🔴 Alerte
SFM TECHNOLOGIES · ISO 9001:2015 · Dashboard dynamique · Données : 01_OBJECTIFS + 02_PLAN_ACTIONS · © PFE 2026

## 6.2.1 Objectifs SMART
OBJECTIFS QUALITÉ — CLAUSE 6.2.1 ¦ SFM TECHNOLOGIES ¦ ISO 9001:2015
6.2.1 — Les objectifs qualité sont cohérents avec la politique qualité, mesurables, surveillés, communiqués et mis à jour
Réf. | Processus | Clause ISO 9001 | Axe Politique Qualité (PQ-SFM) | Objectif SMART 2026 | Indicateur KPI | Fréquence Suivi | Sens KPI | Valeur Actuelle (2025) | Cible 2026 | Réalisé (actuel) | % Atteinte | Statut | Pilote Processus | Responsable Suivi Qualité
PM1 — MANAGEMENT : Planification Stratégique & Objectifs Qualité
OQ-01 | PM1 | 6.2 · 9.3 | Pilotage par la performance | Atteindre un CA supérieur de 30% à 2024 avec un résultat net minimum de 30% sur l'exercice 2026 | CA 2026 / CA 2024 × 100 ; Résultat net / CA × 100 | Trimestriel | MAX | 0 | 30% | 0% | 0% | Alerte | Directeur Général | RAF / PS2
OQ-02 | PM1 | 6.1 · 6.2 | Pilotage par la performance | Figer les roadmaps annuelles avec 1 modification maximum par an pour stabiliser la qualité et la rentabilité | Nb modifications roadmap / an | Semestriel | MIN | ≥ 3 modif. | 1 | 0 | 100% | Terminé | Directeur Général | PMO-Qualité
OQ-03 | PM1 | 7.1.6 | Innovation et excellence technologique | Intégrer l'IA dans tous les processus SFM pour un gain de productivité de 20 à 30% mesuré en 2026 | % gain productivité IA mesuré vs baseline 2025 | Semestriel | MAX | Baseline | 20% | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Digital | PMO-Qualité
OQ-04 | PM1 | 8.4 | Performance commerciale | Expansion vers 6 pays africains stratégiques — développer le réseau de partenaires locaux | Nb pays avec partenaire local actif / 6 | Semestriel | MAX | 0 | 6 | 0 | 0% | Alerte | Directeur Général | Dir. Commercial
OQ-05 | PM1 | 8.2 | Pilotage par la performance | Tenir 50% du temps des équipes techniques contractualisé — maximiser la rentabilité des BU | % temps équipes tech. contractualisé / temps disponible | Mensuel | MAX | ~35% | 50% | 0 | 0% | Alerte | Directeur Général | Tous Chefs BU
PR1 — RÉALISATION : BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco
OQ-06 | PR1 | 8.2 | Performance commerciale | Démarrer l'activité cybersécurité avec 2 opportunités concrètes signées dans l'année (contrats conseil) | Nb contrats cybersécurité signés / an | Trimestriel | MAX | 0 | 2 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Telco | Resp. Commercial
OQ-07 | PR1 | 8.5 | Innovation et excellence technologique | Migrer le module OrQoEstra QoS vers le cloud — complétion avant mi-2026, tester chez 5 régulateurs africains | Migration réalisée (Oui/Non) ; Nb régulateurs testeurs | Mensuel | MAX | Non / 0 | 5 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Telco | Resp. IT / PS3
OQ-08 | PR1 | 8.1 | Innovation et excellence technologique | Reprendre et finaliser QoEntum F avec prototype fonctionnel opérationnel livré en 2026 | Prototype fonctionnel livré (Oui/Non) | Mensuel | MAX | Non | 1 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Telco | Chef BU R&D
OQ-09 | PR1 | 8.2 | Satisfaction et fidélisation clients | Faire de SFM une référence conseil TIC — 5 études publiées et 10 projets TIC signés dans l'année | Nb études publiées + Nb projets TIC signés | Trimestriel | MAX | 0 / 0 | 15 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Telco | Resp. Commercial
OQ-10 | PR1 | 8.5 | Satisfaction et fidélisation clients | Boucler les projets en cours avec attestations de bonne fin : 50% dans les délais, 30% dans les 2 mois suivants | % projets Telco avec attestation bonne fin dans délai | Mensuel | MAX | ~35% | 80% | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Telco | Chef BU / PMO
OQ-11 | PR1 | 8.2 | Performance commerciale | Acquérir 3 nouveaux clients anglophones (Nigeria, Kenya, Ghana) — au-delà des prospects déjà en cours depuis 2024 | Nb nouveaux clients anglophones signés (hors prospects 2024) | Trimestriel | MAX | 0 | 3 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Telco | Dir. Commercial
OQ-12 | PR1 | 8.2 · 9.3 | Pilotage par la performance | Augmentation du CA BU Telco de 20% avec marge nette de 30% par rapport à 2024 | CA BU Telco 2026 / CA 2024 × 100 ; Marge nette BU Telco | Trimestriel | MAX | 0 | 20% | 0% | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Telco | RAF / PS2
PR2 — RÉALISATION : BU Conseil, Transformation Digitale & Solutions Entreprises
OQ-13 | PR2 | 8.1 | Innovation et excellence technologique | Lancer COSAP commercialement — min 2 ventes confirmées, plateforme en production avec UX améliorée, taux remplissage ≥ 90% | Nb ventes COSAP + Taux remplissage équipes (%) | Mensuel | MAX | 0 / <50% | 2 | 0% | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Digital | Chef BU / PS3
OQ-14 | PR2 | 8.2 | Performance commerciale | Réaliser 50 k€ de CA sur SFM Connect — 3 clients France, 5 clients Tunisie, 1 par pays (Burkina / Cameroun / Côte d'Ivoire) | CA SFM Connect 2026 (k€) ; Nb clients par pays | Trimestriel | MAX | 0 | 50 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Digital | Resp. Commercial
OQ-15 | PR2 | 8.1 | Innovation et excellence technologique | Finaliser les produits cybersécurité SoC et SIEM — 2 PoCs ou ventes signées avant fin septembre 2026 | Nb PoCs ou ventes SoC/SIEM signés avant Q3 2026 | Mensuel | MAX | 0 | 2 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Digital | Chef BU / PS3
OQ-16 | PR2 | 7.1.6 | Innovation et excellence technologique | Opérationnaliser BidMaster V1 en S1 2026 — gagner 80% d'efficacité dans les processus de réponse aux AO/AMI | BidMaster V1 déployé (Oui/Non) ; % gain efficacité AO mesuré | Mensuel | MAX | Non / 0% | 80% | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Digital | PMO-Qualité
OQ-17 | PR2 | 7.5 | Innovation et excellence technologique | Opérationnaliser KMS (SFM BrAIn) V1 en S1 2026 — capitalisation des connaissances internes, sécurisation des codes SFM | KMS V1 opérationnel (Oui/Non) ; Nb processus documentés KMS | Mensuel | MAX | Non / 0 | 1 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Digital | Resp. IT / PS3
OQ-18 | PR2 | 8.2 | Satisfaction et fidélisation clients | Lancer le nouveau site web SFM — opérationnel au plus tard le 31/05/2026 pour soutenir la prospection et la crédibilité ISO | Site web lancé avant 31/05/2026 (Oui/Non) | Mensuel | MAX | Non | 1 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Digital | Resp. Commercial / PS4
OQ-19 | PR2 | 9.3 | Pilotage par la performance | CA BU Digital couvrant ses charges avec une marge nette de 30% en 2026 | Marge nette BU Digital / CA BU Digital × 100 | Trimestriel | MAX | 0 | 30% | 0% | 0% | Alerte | Dir. Exécutif Digital | RAF / PS2
PR3 — RÉALISATION : BU Formation
OQ-20 | PR3 | 8.2 · 9.3 | Pilotage par la performance | Définir et atteindre un objectif de CA Formation 2026 — intégrer l'IA dans les programmes et l'ingénierie pédagogique | CA BU Formation 2026 (k€) ; IA intégrée dans les programmes (Oui/Non) | Trimestriel | MAX | 0 | 1 | 0 | 0% | Alerte | Resp. Formation | RAF / PS2
OQ-21 | PR3 | 8.1 | Innovation et excellence technologique | Développer 5 nouveaux axes/modules de formation — 5G, IA, Cybersécurité, Data — adaptés aux régulateurs et opérateurs africains | Nb nouveaux modules formation livrés et validés en 2026 | Semestriel | MAX | 0 | 5 | 0 | 0% | Alerte | Resp. Formation | Chef BU PR3
OQ-22 | PR3 | 9.1.2 | Satisfaction et fidélisation clients | Boucler les programmes de formation en cours avec attestations, taux de satisfaction ≥ 90% et taux de réussite ≥ 80% | Taux satisfaction apprenants (%) ; Taux réussite (%) | Trimestriel | MAX | 0 | 90% | 0% | 0% | Alerte | Resp. Formation | Resp. Qualité
PS1 — SUPPORT : RH & Compétences
OQ-23 | PS1 — RH & Compétences | 7.1.2 | Développement des compétences collaborateurs | Mener les enquêtes de satisfaction collaborateurs semestrielles — cible 80% de satisfaction minimum | Taux satisfaction collaborateurs (enquête semestrielle) | Semestriel | MAX | 0 | 80% | 0% | 0% | Alerte | DRH | Resp. RH / PS1
OQ-24 | PS1 — RH & Compétences | 7.2 | Développement des compétences collaborateurs | Assurer la montée en compétences de toutes les équipes — chaque collaborateur participe à ≥ 1 projet hors de sa spécialité | % collaborateurs techniques ayant participé à 1 projet hors spécialité | Annuel | MAX | 0 | 100% | 0 | 0% | Alerte | DRH | Chef BU / DRH
OQ-25 | PS1 — RH & Compétences | 7.2 | Développement des compétences collaborateurs | Former un doublon pour les postes critiques (ex : doublure de Lahaou pour TariStriker) — réduire la dépendance aux personnes-clés | Nb postes critiques avec doublon formé / nb postes critiques identifiés | Semestriel | MAX | 0% | 100% | 0 | 0% | Alerte | DRH | Resp. RH / PS1
PS2 — SUPPORT : Finance & Administration
OQ-26 | PS2 | 8.2 | Pilotage par la performance | Recouvrer 90% des factures dans les 2 mois suivant leur émission — réduire les délais de paiement et sécuriser la trésorerie | Montant recouvré dans J+60 / montant facturé × 100 | Mensuel | MAX | ~80% | 90% | 0% | 0% | Alerte | RAF | Resp. Finance / PS2
OQ-27 | PS2 | 9.1.3 | Pilotage par la performance | Envoyer les KPIs financiers mensuellement à la responsable financière et à la DG — 100% des envois réalisés | Nb rapports financiers envoyés / nb mois × 100 | Mensuel | MAX | ~70% | 100% | 0% | 0% | Alerte | RAF | Resp. Finance / PS2
OQ-28 | PS2 | 7.5 | Amélioration continue & maîtrise processus | Rendre le module financier COSAP complètement opérationnel en Q1 2026 — automatiser l'acquisition des informations financières | Module COSAP Finance opérationnel (Oui/Non) | Mensuel | MAX | Non | 1 | 0 | 0% | Alerte | RAF | PMO-Qualité
OQ-29 | PS2 | 9.1.3 | Pilotage par la performance | Maintenir une rigueur de 95% dans les états financiers — zéro erreur de calcul significative dans les bilans et reportings | % états financiers sans erreur significative / an | Trimestriel | MAX | 0 | 95% | 0 | 0% | Alerte | RAF | Resp. Finance / PS2
OQ-30 | PS2 | 8.1 | Conformité aux exigences régl. & éthiques | Assurer la conformité de toutes les déclarations fiscales et sociales (Tunisie + pays filiales) — zéro retard ni pénalité | Nb retards ou pénalités déclarations fiscales/sociales / an | Trimestriel | MAX | 0 | 0 | 0 |  |  | RAF | Resp. Finance / PS2
PS3 — SUPPORT : Infrastructure IT & Systèmes d'Information
OQ-31 | PS3 | 7.1.3 | Innovation et excellence technologique | Maintenir la disponibilité des plateformes SaaS SFM ≥ 99,5% — SLA respecté pour COSAP, SFM Connect, OrQoEstra cloud | Taux disponibilité SaaS/IoT mensuel (uptime %) | Mensuel | MAX | 96% | 99.5% | 0% | 0% | Alerte | Resp. IT | Resp. IT / PS3
OQ-32 | PS3 | 8.1 | Conformité aux exigences régl. & éthiques | Sécuriser 100% des codes sources SFM — versionning systématique, politique gestion codes, audit sécurité plateformes | % codes sources sécurisés et versionnés / total codes SFM | Trimestriel | MAX | ~40% | 100% | 0 | 0% | Alerte | Resp. IT | Resp. IT / PS3
OQ-33 | PS3 | 8.1 | Innovation et excellence technologique | Réaliser l'audit de sécurité des plateformes et applications — scanning code, détection vulnérabilités, conformité RGPD | Audit de sécurité réalisé (Oui/Non) ; Nb vulnérabilités critiques corrigées | Semestriel | MAX | Non / 0 | 1 | 0 | 0% | Alerte | Resp. IT | Resp. IT / PS3
PS4 — SUPPORT : Commercial Back Office
OQ-34 | PS4 | 8.2 | Performance commerciale | Détecter et soumettre ≥ 3 AO/AMI par mois — taux de conversion pipeline ≥ 40%, délai de réponse ≤ 15 jours | Nb AO/AMI soumis / mois ; Taux conversion % ; Délai réponse (j) | Hebdomadaire | MAX | 0 / 22% / N/D | 3 | 0% | 0% | Alerte | Dir. Commercial | Resp. Commercial / PS4
OQ-35 | PS4 | 8.2 | Innovation et excellence technologique | Vendre 100 boîtiers et/ou applications Voltix / Droppy / Cool-@C / WholsIn sur l'année 2026 | Nb boîtiers / applications IoT vendus en 2026 | Trimestriel | MAX | 0 | 100 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Commercial | Resp. Commercial / PS4
OQ-36 | PS4 | 8.1 | Innovation et excellence technologique | Finaliser et documenter 3 nouveaux produits IoT vendables — 1 produit par mois, PoC ou vente à la clé | Nb nouveaux produits IoT documentés et vendables / an | Mensuel | MAX | 0 | 3 | 0 | 0% | Alerte | Dir. Commercial | Resp. Commercial / PS4
PS5 — SUPPORT : Management de la Qualité
OQ-37 | PS5 | 6.2 · 9.2 | Conformité aux exigences régl. & éthiques | Obtenir la certification ISO 9001:2015 en Q2 2026 — conformité totale du SMQ (priorité n°1) | Certification obtenue avant fin Q2 2026 (Oui/Non) | Mensuel | MAX | Non | 1 | 0 | 0% | Alerte | Directeur Général | PMO-Qualité
OQ-38 | PS5 | 7.5 | Amélioration continue & maîtrise processus | Atteindre un taux de remplissage de COSAP de 90% sur l'ensemble des équipes | Taux remplissage COSAP moyen toutes équipes (%) | Mensuel | MAX | <50% | 90% | 0% | 0% | Alerte | PMO-Qualité | Tous Chefs BU
OQ-39 | PS5 | 7.5 · 4.4 | Amélioration continue & maîtrise processus | Finaliser la documentation technique de 90% des produits SFM — deadline : 31/12/2026 | % produits SFM avec documentation technique complète | Trimestriel | MAX | ~30% | 90% | 0 | 0% | Alerte | PMO-Qualité | Resp. Qualité
OQ-40 | PS5 | 10.2 | Amélioration continue & maîtrise processus | Piloter la boucle d'amélioration : 100% des actions correctives clôturées à temps — suivi trimestriel | % AC clôturées dans délai J+60 | Trimestriel | MAX | 60% | 100% | 0 | 0% | Alerte | PMO-Qualité | Resp. Qualité

## 6.2.2 Plan d'Actions
PLAN D'ACTIONS — CLAUSE 6.2.2 ¦ SFM TECHNOLOGIES ¦ ISO 9001:2015
6.2.2 — Planifier : CE QUI SERA FAIT · RESSOURCES NÉCESSAIRES · RESPONSABLE · ÉCHÉANCE · COMMENT LES RÉSULTATS SERONT ÉVALUÉS
Réf. Objectif | Processus | Priorité | Ce qui sera fait (6.2.2 a) | Responsable (6.2.2 c) | Statut | Échéance (6.2.2 d) | ⚠️ Retard | Jalons Intermédiaires | Ressources Nécessaires (6.2.2 b) | Comment évaluer l'efficacité (6.2.2 e) | Efficacité (après 3 mois)
PM1 — MANAGEMENT : Planification Stratégique & Objectifs Qualité
OQ-01 | PM1 — Planification Stratégique | Haute | Développer le plan de croissance CA 2026. Consolider le tableau de bord financier mensuel. Présenter les résultats lors des revues de direction trimestrielles. | Directeur Général / RAF | En cours | 2026-12-31 |  | Q1 : Tableau de bord CA opérationnel Q2 : 1ère revue financière Q4 : Bilan CA annuel | Direction Générale · RAF · Outil COSAP ou Excel · Tableau de bord CA | ≥ +30% CA vs 2024 (trimestriel) Résultat net ≥ 30% (annuel) | En attente
OQ-02 | PM1 — Planification Stratégique | Haute | Figer les roadmaps BU en janvier. Mettre en place un processus de validation de modification (≤ 1 par an). Communiquer les décisions à toutes les équipes. | Directeur Général / PMO-Qualité | En cours | 2026-01-31 | ⚠️ RETARD | Jan : Roadmaps validées Q2 : Bilan 1ère révision Q4 : Rapport modifications | Direction Générale · Chefs BU · PMO · Documentation roadmaps | Nb modifications roadmap ≤ 1 / an (suivi semestriel) | En attente
OQ-03 | PM1 — Planification Stratégique | Haute | Identifier les processus prioritaires pour l'IA. Déployer BidMaster et KMS SFM BrAIn. Mesurer les gains de productivité avant/après déploiement. | Dir. Exécutif Digital / PMO | Planifié | 2026-12-31 |  | Q1 : Processus IA identifiés Q2 : Outils déployés Q4 : Mesure gains productivité | Budget IA · Outils BidMaster / KMS SFM BrAIn · Équipes techniques · Formation | Gain productivité ≥ 20-30% (semestriel, mesure avant/après) | En attente
OQ-04 | PM1 — Planification Stratégique | Haute | Cartographier les 6 pays africains cibles. Identifier et contractualiser avec des partenaires locaux dans chaque pays cible. | Directeur Général / Dir. Commercial | Planifié | 2026-12-31 |  | Q1 : Cartographie pays cibles Q2 : Premiers contacts partenaires Q4 : 6 partenariats signés | Direction Générale · Budget prospection internationale · Experts marché africain | Nb pays avec partenaire local actif = 6 (semestriel) | En attente
OQ-05 | PM1 — Planification Stratégique | Haute | Établir planning de charge mensuel. Prioriser les affectations aux missions facturables. Tableau de bord charge vs disponibilité. | Directeur Général / Tous Chefs BU | En cours | 2026-12-31 |  | Jan : Plan charge établi Q2 : 1er bilan contractualisation Q4 : Bilan annuel | Outil COSAP · Chefs BU · PMO · Resp. Commercial | % temps contractualisé ≥ 50% (mensuel) | En attente
PR1 — RÉALISATION : BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco
OQ-06 | PR1 — BU Conseil & Solutions Telco | Haute | Prospecter 5 opportunités cybersécurité. Réaliser des démos et PoCs. Finaliser et signer 2 contrats conseil cybersécurité. | Dir. Exécutif Telco / Resp. Commercial | En cours | 2026-12-31 |  | Q1 : Offre cybersécurité formalisée Q2 : 2 PoCs réalisés Q4 : 2 contrats signés | Dir. Exécutif Telco · Resp. Commercial · Budget prospection cyber · Experts cybersécurité | Nb contrats cybersécurité signés ≥ 2 (trimestriel) | En attente
OQ-07 | PR1 — BU Conseil & Solutions Telco | Haute | Finaliser migration OrQoEstra QoS vers cloud. Déployer pipeline CI/CD. Tester la solution chez 5 régulateurs africains avant mi-2026. | Dir. Exécutif Telco / Resp. IT | En cours | 2026-06-30 |  | Mar : Migration cloud terminée Avr : Pipeline CI/CD déployé Juin : Tests chez 5 régulateurs | Resp. IT · Budget cloud (estimé : 3-5 k€) · Équipe dev. OrQoEstra · Dir. Exécutif Telco | Migration réalisée (Oui/Non) Nb régulateurs testeurs = 5 | En attente
OQ-08 | PR1 — BU Conseil & Solutions Telco | Haute | Reprendre la spécification de QoEntum F. Planifier le développement. Livrer un prototype fonctionnel opérationnel en 2026. | Dir. Exécutif Telco / Chef BU R&D | En cours | 2026-12-31 |  | Q1 : Spécifications révisées Q2 : Développement 50% Q4 : Prototype fonctionnel livré | Chef BU R&D · Équipe technique · Budget développement QoEntum F | Prototype fonctionnel (Oui/Non) (mensuel) | En attente
OQ-09 | PR1 — BU Conseil & Solutions Telco | Haute | Planifier la publication de 5 études TIC (régulation, QoS, 5G…). Prospecter 10 projets TIC signables. Valoriser via le site web SFM. | Dir. Exécutif Telco / Resp. Commercial | Planifié | 2026-12-31 |  | Q1 : Plan publications TIC établi Q2 : 3 études publiées Q4 : 5 études + 10 projets signés | Dir. Exécutif Telco · Experts TIC · Budget communication · Resp. Commercial | Nb études publiées ≥ 5 Nb projets TIC signés ≥ 10 (semestriel) | En attente
OQ-10 | PR1 — BU Conseil & Solutions Telco | Haute | Mettre en place suivi des délais par projet dans le tableau de bord PMO (COSAP). Alertes automatiques. Obtenir attestations de bonne fin. | Chef BU / PMO | En cours | 2026-09-30 |  | Jan : Dashboard délais opérationnel Q2 : Alertes configurées Q3 : 80% attestations obtenues | Tableau de bord PMO · COSAP · Chefs de BU · Resp. Qualité | % projets avec attestation bonne fin ≥ 80% (mensuel) | En attente
OQ-11 | PR1 — BU Conseil & Solutions Telco | Haute | Prospecter marchés anglophones Nigeria, Kenya, Ghana. Cibler régulateurs et opérateurs. Signer 3 nouveaux clients (hors prospects 2024). | Dir. Commercial / Dir. Exécutif Telco | Planifié | 2026-12-31 |  | Q1 : Plan prospection anglophone Q2 : 1ères présentations Q4 : 3 clients signés | Dir. Commercial · Budget prospection internationale · Experts marchés anglophones | Nb nouveaux clients anglophones ≥ 3 (trimestriel) | En attente
OQ-12 | PR1 — BU Conseil & Solutions Telco | Haute | Maximiser le CA BU Telco via pipeline commercial. Maîtriser les marges par projet. Reporting financier mensuel BU Telco. | Dir. Exécutif Telco / RAF | En cours | 2026-12-31 |  | Q1 : Objectifs CA BU Telco fixés Q2 : Bilan S1 Q4 : CA +20% vs 2024 atteint | Dir. Exécutif Telco · RAF · Outil CRM · COSAP | CA BU Telco +20% vs 2024 Marge nette ≥ 30% (trimestriel) | En attente
PR2 — RÉALISATION : BU Conseil, Transformation Digitale & Solutions Entreprises
OQ-13 | PR2 — BU Digital & Entreprises | Haute | Finaliser corrections COSAP avec UX améliorée. Lancer commercialement. Déployer chez 2 premiers clients. Atteindre 90% de taux de remplissage. | Dir. Exécutif Digital / Chef BU | En cours | 2026-09-30 |  | Q1 : COSAP UX améliorée Q2 : 2 ventes confirmées Q3 : Taux remplissage ≥ 90% | Dir. Exécutif Digital · Chef BU · Équipe dev. COSAP · Budget marketing SaaS | Nb ventes COSAP ≥ 2 Taux remplissage équipes ≥ 90% (mensuel) | En attente
OQ-14 | PR2 — BU Digital & Entreprises | Haute | Packager l'offre SFM Connect. Prospecter France (3 clients), Tunisie (5 clients) et 3 pays africains (1 client/pays). Suivre le CA mensuel. | Dir. Exécutif Digital / Resp. Commercial | Planifié | 2026-12-31 |  | Q1 : Offre SFM Connect packagée Q2 : 3 clients France signés Q4 : 50 k€ CA atteint | Resp. Commercial · Équipe technique PR2 · Budget prospection internationale · CRM | CA SFM Connect ≥ 50 k€ Nb clients = 9 (trimestriel) | En attente
OQ-15 | PR2 — BU Digital & Entreprises | Haute | Finaliser le développement SoC et SIEM. Réaliser 2 PoCs ou démonstrations. Signer 2 contrats pilotes avant fin septembre 2026. | Dir. Exécutif Digital / Chef BU | En cours | 2026-09-30 |  | Q1 : Produits SoC/SIEM finalisés Q2 : 1er PoC réalisé Q3 : 2 PoCs/ventes signés | Équipe technique · Budget cybersécurité · Experts SoC/SIEM · Resp. Commercial | Nb PoCs/ventes SoC/SIEM ≥ 2 (mensuel) | En attente
OQ-16 | PR2 — BU Digital & Entreprises | Haute | Développer BidMaster V1. Déployer en S1 2026. Mesurer le gain d'efficacité dans les réponses AO/AMI. Objectif : 80% de temps économisé. | Dir. Exécutif Digital / PMO | En cours | 2026-06-30 |  | Mar : BidMaster V1 développé Avr : Tests et validation Juin : Déploiement + mesure gains | Budget IA · Équipe dev. BidMaster · PMO-Qualité · Dir. Commercial | BidMaster V1 déployé (Oui) Gain efficacité AO ≥ 80% (mensuel) | En attente
OQ-17 | PR2 — BU Digital & Entreprises | Haute | Développer KMS SFM BrAIn V1. Intégrer la base de connaissances interne. Sécuriser les codes SFM. Déployer en S1 2026. | Dir. Exécutif Digital / Resp. IT | En cours | 2026-06-30 |  | Mar : Architecture KMS définie Avr : Base connaissance intégrée Juin : KMS V1 opérationnel | Resp. IT · Équipe dev. KMS · Budget IA/R&D · GED COSAP | KMS V1 opérationnel (Oui) Nb processus documentés = 100% (mensuel) | En attente
OQ-18 | PR2 — BU Digital & Entreprises | Haute | Démarrer le projet site web. Valider la charte graphique. Développer et déployer avant le 31/05/2026. Assurer compatibilité SEO et ISO. | Resp. Commercial / Dir. Exécutif Digital | En cours | 2026-05-31 | ⚠️ RETARD | Fév : Maquettes validées Avr : Développement terminé 31/05 : Site en ligne | Resp. Commercial · Équipe web · Budget refonte site (estimé : 3-5 k€) | Site opérationnel avant 31/05/2026 (Oui/Non) | En attente
OQ-19 | PR2 — BU Digital & Entreprises | Haute | Optimiser les charges BU Digital. Augmenter le CA par diversification produits. Produire un reporting mensuel financier BU Digital. | Dir. Exécutif Digital / RAF | En cours | 2026-12-31 |  | Q1 : Objectifs CA BU Digital fixés Q2 : Bilan S1 Q4 : Marge nette ≥ 30% atteinte | Dir. Exécutif Digital · RAF · COSAP · Tableaux de bord financiers | Marge nette BU Digital ≥ 30% (trimestriel) | En attente
PR3 — RÉALISATION : BU Formation
OQ-20 | PR3 — Formation | Moyenne | Définir l'objectif CA Formation avec la direction. Intégrer l'IA dans les programmes et l'ingénierie pédagogique. Suivre le CA mensuel. | Resp. Formation / Direction | À planifier | 2026-03-31 | ⚠️ RETARD | Jan : Cible CA Formation validée Q2 : IA intégrée aux programmes Q4 : Bilan CA Formation | Resp. Formation · Direction · Budget pédagogique · Outils IA formation | CA Formation atteint (cible MS) IA intégrée (Oui/Non) (trimestriel) | En attente
OQ-21 | PR3 — Formation | Haute | Définir le cahier des charges des 5 modules. Produire les contenus (5G, IA, Cybersécurité, Data). Valider et commercialiser. | Resp. Formation / Chef BU PR3 | Planifié | 2026-09-30 |  | Q1 : Cahiers des charges Q2 : 2 modules produits Q3 : 5 modules livrés et validés | Resp. Formation · Experts techniques BU · Plateforme e-learning · Budget production | Nb modules formation ≥ 5 (semestriel) | En attente
OQ-22 | PR3 — Formation | Haute | Déployer questionnaires satisfaction en fin de session. Suivre taux de réussite. Obtenir attestations pour 100% des programmes en cours. | Resp. Formation / Resp. Qualité | À planifier | 2026-09-30 |  | Q1 : Questionnaire déployé Q2 : 1ère analyse bilan S1 Q3 : 90% satisfaction atteint | Resp. Formation · Outil enquête · PMO-Qualité · Resp. Qualité | Taux satisfaction ≥ 90% Taux réussite ≥ 80% (trimestriel) | En attente
PS1 — SUPPORT : RH & Compétences
OQ-23 | PS1 — RH & Compétences | Moyenne | Concevoir et déployer un questionnaire de satisfaction collaborateurs semestriel. Analyser les résultats. Définir un plan d'action correctif. | DRH / Resp. RH | À planifier | 2026-06-30 |  | Q1 : Questionnaire conçu Q2 : 1ère enquête réalisée Q3-Q4 : 2ème enquête + analyse | DRH · Outil enquête (Google Forms/COSAP) · Direction | Taux satisfaction ≥ 80% (semestriel) | En attente
OQ-24 | PS1 — RH & Compétences | Moyenne | Établir matrice de polyvalence des équipes techniques. Planifier des rotations de mission. Valoriser les collaborateurs polyvalents. | DRH / Chef BU | À planifier | 2026-12-31 |  | Q1 : Matrice polyvalence créée Q2 : Premières affectations croisées Q4 : Bilan annuel | DRH · Chefs de BU · Matrice compétences (COSAP) | % collaborateurs polyvalents = 100% (annuel) | En attente
OQ-25 | PS1 — RH & Compétences | Haute | Identifier les postes critiques. Former un doublon pour chaque poste critique (priorité : TariStriker). Documenter les compétences clés. | DRH / Resp. RH | Planifié | 2026-09-30 |  | Q1 : Postes critiques identifiés Q2 : Plan formation doublons Q3 : Doublons formés | DRH · Chefs BU · Budget formation · Plan de succession | Nb postes critiques avec doublon = 100% (semestriel) | En attente
PS2 — SUPPORT : Finance & Administration
OQ-26 | PS2 — Finance & Admin | Haute | Mettre en place suivi de recouvrement (relances J+30 et J+45). Intégrer clauses de pénalité dans les contrats. Tableau de bord recouvrement. | Resp. Finance / RAF | En cours | 2026-06-30 |  | Jan : Procédure recouvrement rédigée Fév : Clauses contrats révisées Q2 : TDB opérationnel | RAF · Modèles contrats révisés · Module financier COSAP · Conseil juridique | Taux recouvrement ≥ 90% (mensuel) Nb factures en retard > J+60 | En attente
OQ-27 | PS2 — Finance & Admin | Haute | Automatiser la production des KPIs financiers via COSAP. Diffuser par mail à la responsable financière et DG. Zéro erreur de calcul. | Resp. Finance / RAF | En cours | 2026-03-31 | ⚠️ RETARD | Jan : Module COSAP Finance finalisé Fév : Tests et validation Mar : Diffusion automatisée | Module financier COSAP · RAF · Resp. Finance · Direction | Nb rapports sans erreur / total = 100% (mensuel) | En attente
OQ-28 | PS2 — Finance & Admin | Haute | Finaliser le développement du module financier COSAP. Tester les fonctionnalités. Déployer en production avant fin Q1 2026. | RAF / PMO-Qualité | En cours | 2026-03-31 | ⚠️ RETARD | Jan : Fonctionnalités finalisées Fév : Tests recette Mar : Mise en production | PMO-Qualité · RAF · Équipe dev. COSAP · Budget | Module COSAP Finance opérationnel (Oui/Non) | En attente
OQ-29 | PS2 — Finance & Admin | Haute | Mettre en place des revues de qualité des états financiers. Former l'équipe aux bonnes pratiques comptables. Audit interne semestriel. | RAF / Resp. Finance | En cours | 2026-12-31 |  | Q1 : Procédure vérification établie Q2 : 1er audit interne finance Q4 : Bilan annuel | RAF · Resp. Finance · Comptable · Outils COSAP | % états financiers sans erreur ≥ 95% (trimestriel) | En attente
OQ-30 | PS2 — Finance & Admin | Moyenne | Mettre en place calendrier fiscal et social. Assurer la veille réglementaire. Déposer toutes les déclarations en avance. Zéro pénalité. | RAF / Resp. Finance | Maintenu | 2026-12-31 |  | Q1 : Calendrier fiscal établi Q2 : 1ère revue conformité Q4 : Bilan zéro pénalité | RAF · Resp. Finance · Conseil fiscal/juridique · Calendrier fiscal | Nb retards/pénalités = 0 (trimestriel) | En attente
PS3 — SUPPORT : Infrastructure IT & Systèmes d'Information
OQ-31 | PS3 — Infrastructure IT | Haute | Tester le PCA semestriellement. Souscrire hébergement cloud redondant. Monitoring continu (uptime, alertes). SLA ≥ 99,5%. | Resp. IT | En cours | 2026-05-31 | ⚠️ RETARD | Fév : Architecture cloud redondante Mar : Monitoring déployé Mai : Test PCA | Resp. IT · Budget cloud redondant (estimé : 2-5 k€/an) · Outils monitoring | SLA ≥ 99,5% (mensuel) Rapport uptime mensuel | En attente
OQ-32 | PS3 — Infrastructure IT | Haute | Reprendre politique gestion des codes SFM. Déployer Git/versioning sur 100% des repos. Réaliser scanning sécurité. Audit RGPD. | Resp. IT | En cours | 2026-09-30 |  | Q1 : Politique gestion codes rédigée Q2 : 100% repos versionnés Q3 : Audit sécurité codes | Resp. IT · Outils Git/GitLab · Outils SAST · Budget formation sécurité | % codes sécurisés/versionnés ≥ 100% (trimestriel) | En attente
OQ-33 | PS3 — Infrastructure IT | Haute | Planifier et réaliser un audit de sécurité complet. Scanning de code (SAST/DAST). Détection et correction des vulnérabilités critiques. | Resp. IT | Planifié | 2026-09-30 |  | Q1 : Plan audit établi Q2 : Scanning réalisé Q3 : Vulnérabilités critiques corrigées | Resp. IT · Outils audit sécurité · Prestataire audit externe si nécessaire · Budget | Audit réalisé (Oui/Non) Nb vulnérabilités critiques corrigées = 100% (semestriel) | En attente
PS4 — SUPPORT : Commercial Back Office
OQ-34 | PS4 — Commercial Back Office | Haute | Appliquer critères Go/No-Go stricts. Industrialiser la production des dossiers (BidMaster). Soumettre ≥ 3 AO/AMI par mois. Délai ≤ 15 jours. | Dir. Commercial / Resp. Commercial | En cours | 2026-09-30 |  | Q1 : Critères Go/No-Go formalisés Q2 : BidMaster opérationnel Q3 : Bilan conversion ≥ 40% | PMO · Resp. Commercial · CRM · BidMaster (IA) · Modèles dossiers AO | Nb AO/AMI ≥ 3/mois Taux conversion ≥ 40% (hebdomadaire) | En attente
OQ-35 | PS4 — Commercial Back Office | Haute | Planifier la commercialisation des produits IoT. Organiser des démos et PoCs. Vendre 100 unités Voltix / Droppy / Cool-@C / WholsIn. | Dir. Commercial / Resp. Commercial | Planifié | 2026-12-31 |  | Q1 : Plan commercial IoT établi Q2 : 40 unités vendues Q4 : 100 unités atteint | Resp. Commercial · Équipe IoT · Budget stock démo · CRM IoT | Nb unités IoT vendues ≥ 100 (trimestriel) | En attente
OQ-36 | PS4 — Commercial Back Office | Haute | Développer 3 nouveaux produits IoT avec PoC ou vente. 1 produit par mois. Documenter commercialement chaque produit. | Dir. Commercial / Chef BU | Planifié | 2026-09-30 |  | Q1 : Produit IoT #1 documenté Q2 : Produit IoT #2 documenté Q3 : Produit IoT #3 documenté | Équipe IoT · Resp. Commercial · Budget prototypage · PMO-Qualité | Nb produits IoT documentés et vendables ≥ 3 (mensuel) | En attente
PS5 — SUPPORT : Management de la Qualité
OQ-37 | PS5 — Management Qualité & PMO | Critique | Finaliser déploiement SMQ complet. Réaliser audit à blanc (pré-certification). Engager organisme certificateur. Obtenir certification Q2 2026. | DG / PMO-Qualité | En cours | 2026-06-30 |  | Jan-Mar : SMQ complet déployé Avr : Audit à blanc Mai-Juin : Audit certification | DG · Pilote SMQ · Organisme certificateur · Budget certification (estimé : 5-10 k€) | Certification obtenue avant Q2 2026 (Oui/Non) | En attente
OQ-38 | PS5 — Management Qualité & PMO | Haute | Sensibiliser toutes les équipes à COSAP. Former les nouveaux collaborateurs. Suivre et améliorer le taux de remplissage mensuel. | PMO-Qualité / Tous Chefs BU | En cours | 2026-12-31 |  | Jan : Plan de sensibilisation COSAP Q1 : Formation toutes équipes Q2 : Taux ≥ 90% | PMO-Qualité · Chefs BU · COSAP · Direction | Taux remplissage COSAP ≥ 90% (mensuel) | En attente
OQ-39 | PS5 — Management Qualité & PMO | Haute | Établir plan de documentation technique. Assigner les responsables par produit. Réviser et valider la documentation avant 31/12/2026. | PMO-Qualité / Resp. Qualité | En cours | 2026-12-31 |  | Q1 : Inventaire produits Q2 : 50% documentation Q4 : ≥ 90% documentés | PMO-Qualité · Chefs BU · Experts techniques · GED COSAP | % produits documentés ≥ 90% (trimestriel) | En attente
OQ-40 | PS5 — Management Qualité & PMO | Haute | Créer un registre des actions correctives (AC). Appliquer méthode 5 Pourquoi. Vérifier l'efficacité à J+60. 100% AC clôturées à temps. | PMO-Qualité / Resp. Qualité | En cours | 2026-12-31 |  | Q1 : Registre AC créé Q2 : 1er cycle AC traité Q4 : 100% AC clôturées | Resp. Qualité · Fiches AC standardisées · Registre NC/AC · Outil COSAP | % AC clôturées J+60 ≥ 100% (trimestriel) | En attente

## 03_SUIVI_DATA
📊 SUIVI MENSUEL DES DONNÉES KPI ¦ SFM TECHNOLOGIES ¦ ISO 9001:2015 ¦ 2026
🗓️ Mois actif : |  |  |  | Juin |  | 💡 Formule liaison → col K Feuille 1 : =IFERROR(INDEX('03_SUIVI_DATA'!$E$5:$P$100,MATCH($A2,'03_SUIVI_DATA'!$B$5:$B$100,0),MATCH('03_SUIVI_DATA'!$E$2,'03_SUIVI_DATA'!$E$4:$P$4,0)),"") | [11 empty] | ⚡ SPARKLINES : Sélectionner R6:R53 > Insertion > Sparklines > Courbes > Plage E6:P53
Processus | Réf. | Indicateur KPI | Unité | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Cible 2026 | 📈 Tendance (Sparkline*)
PM1 — MANAGEMENT : Planification Stratégique & Objectifs Qualité
PM1 | OQ-01 | CA 2026 / CA 2024 × 100 | % | [12 empty] | 30%
PM1 | OQ-02 | Nb modifications roadmap / an | Nb | [12 empty] | 1
PM1 | OQ-03 | % gain productivité IA mesuré vs baseline 2025 | Nb | [12 empty] | 0.2
PM1 | OQ-04 | Nb pays avec partenaire local actif / 6 | Nb | [12 empty] | 6
PM1 | OQ-05 | % temps équipes tech. contractualisé / temps dispo | Nb | [12 empty] | 0.5
PR1 — RÉALISATION : BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco
PR1 | OQ-06 | Nb contrats cybersécurité signés / an | Nb | [12 empty] | 2
PR1 | OQ-07 | Migration réalisée (Oui/Non) | O/N | [12 empty] | 5
PR1 | OQ-08 | Prototype fonctionnel livré (Oui/Non) | O/N | [12 empty] | 1
PR1 | OQ-09 | Nb études publiées + Nb projets TIC signés | Nb | [12 empty] | 15
PR1 | OQ-10 | % projets Telco avec attestation bonne fin dans dé | Jours | [12 empty] | 0.8
PR1 | OQ-11 | Nb nouveaux clients anglophones signés (hors prosp | Nb | [12 empty] | 3
PR1 | OQ-12 | CA BU Telco 2026 / CA 2024 × 100 | % | [12 empty] | 20%
PR2 — RÉALISATION : BU Conseil, Transformation Digitale & Solutions Entreprises
PR2 | OQ-13 | Nb ventes COSAP + Taux remplissage équipes (%) | % | [12 empty] | 200%
PR2 | OQ-14 | CA SFM Connect 2026 (k€) | k€ | [12 empty] | 50
PR2 | OQ-15 | Nb PoCs ou ventes SoC/SIEM signés avant Q3 2026 | Nb | [12 empty] | 2
PR2 | OQ-16 | BidMaster V1 déployé (Oui/Non) | O/N | [12 empty] | 0.8
PR2 | OQ-17 | KMS V1 opérationnel (Oui/Non) | O/N | [12 empty] | 1
PR2 | OQ-18 | Site web lancé avant 31/05/2026 (Oui/Non) | O/N | [12 empty] | 1
PR2 | OQ-19 | Marge nette BU Digital / CA BU Digital × 100 | % | [12 empty] | 30%
PR3 — RÉALISATION : BU Formation
PR3 | OQ-20 | CA BU Formation 2026 (k€) | O/N | [12 empty] | 1
PR3 | OQ-21 | Nb nouveaux modules formation livrés et validés en | Nb | [12 empty] | 5
PR3 | OQ-22 | Taux satisfaction apprenants (%) | % | [12 empty] | 90%
PS1 — SUPPORT : RH & Compétences
PS1 | OQ-23 | Taux satisfaction collaborateurs (enquête semestri | % | [12 empty] | 80%
PS1 | OQ-24 | % collaborateurs techniques ayant participé à 1 pr | Nb | [12 empty] | 1
PS1 | OQ-25 | Nb postes critiques avec doublon formé / nb postes | Nb | [12 empty] | 1
PS2 — SUPPORT : Finance & Administration
PS2 | OQ-26 | Montant recouvré dans J+60 / montant facturé × 100 | % | [12 empty] | 90%
PS2 | OQ-27 | Nb rapports financiers envoyés / nb mois × 100 | % | [12 empty] | 100%
PS2 | OQ-28 | Module COSAP Finance opérationnel (Oui/Non) | O/N | [12 empty] | 1
PS2 | OQ-29 | % états financiers sans erreur significative / an | Nb | [12 empty] | 0.95
PS2 | OQ-30 | Nb retards ou pénalités déclarations fiscales/soci | Nb | [12 empty] | 0
PS3 — SUPPORT : Infrastructure IT & Systèmes d'Information
PS3 | OQ-31 | Taux disponibilité SaaS/IoT mensuel (uptime %) | % | [12 empty] | 99.5%
PS3 | OQ-32 | % codes sources sécurisés et versionnés / total co | Nb | [12 empty] | 1
PS3 | OQ-33 | Audit de sécurité réalisé (Oui/Non) | O/N | [12 empty] | 1
PS4 — SUPPORT : Commercial Back Office
PS4 | OQ-34 | Nb AO/AMI soumis / mois | % | [12 empty] | 300%
PS4 | OQ-35 | Nb boîtiers / applications IoT vendus en 2026 | Nb | [12 empty] | 100
PS4 | OQ-36 | Nb nouveaux produits IoT documentés et vendables / | Nb | [12 empty] | 3
PS5 — SUPPORT : Management de la Qualité
PS5 | OQ-37 | Certification obtenue avant fin Q2 2026 (Oui/Non) | O/N | [12 empty] | 1
PS5 | OQ-38 | Taux remplissage COSAP moyen toutes équipes (%) | % | [12 empty] | 90%
PS5 | OQ-39 | % produits SFM avec documentation technique complè | Nb | [12 empty] | 0.9
PS5 | OQ-40 | % AC clôturées dans délai J+60 | Jours | [12 empty] | 1

## _MOTEUR_ (hidden)
Proc | Libellé | Score
PM1 | Planif. Stratégique | 0.2
PR1 | BU Telco | 0
PR2 | BU Digital | 0
PR3 | BU Formation | 0
PS1 | RH & Compétences | 0
PS2 | Finance & Admin | 0
PS3 | Infrastructure IT | 0
PS4 | Commercial B.O. | 0
PS5 | Mgmt Qualité | 0