## Modifications Planifiées 6.3
REGISTRE DES MODIFICATIONS PLANIFIÉES — CLAUSE 6.3 ¦ SFM TECHNOLOGIES
6.3 — Toute modification du SMQ doit être planifiée en tenant compte de : a) l'objectif et ses conséquences b) l'intégrité du SMQ c) la disponibilité des ressources d) l'attribution des responsabilités.
Réf. | Type de modification | Description de la modification & objectif (6.3 a) | Conséquences possibles sur le SMQ (6.3 a & b) | Ressources nécessaires (6.3 c) | Responsable désigné (6.3 d) | Processus SMQ impacté (4.4) | Échéance | Statut | Validation Direction
SMQ — Documentation
MOD-01 | SMQ Documentation | Création et déploiement du SMQ complet au niveau global : manuel qualité, procédures, enregistrements, politique qualité | Formalisation de tous les processus. Risque : résistance au changement. Intégrité SMQ renforcée si bien menée. | Pilote SMQ · PMO · Temps collaborateurs · Outil GED COSAP | PMO-Qualité | Tous processus SMQ 4.4 / 7.5 | Q2 2026 | En cours | DG — validé
MOD-02 | SMQ Documentation | Mise en place du système de gestion documentaire (GED) sur COSAP | Centralisation de tous les documents qualité. Risque : adoption par les équipes. Impact sur 7.5. | Resp. IT · Configuration COSAP · Formation équipes | Resp. IT + PMO | 7.5 Informations documentées | Q2 2026 | En cours | DG — validé
MOD-03 | SMQ Documentation | Révision de la Politique Qualité après obtention de la certification ISO 9001 | Mise à jour des axes et engagements. Communication à toutes les parties intéressées. Impact sur 6.2. | Pilote SMQ · Direction Générale | DG / Pilote SMQ | PM1 — Planification 5.2 Politique qualité | Q3 2026 | Planifié | À valider
PROC — Processus opérationnels
MOD-04 | PROC Processus opérationnels | Formalisation et standardisation des processus BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco ¦ BU Conseil, Transformation Digitale & Solutions Entreprises ¦ BU Formation | Harmonisation des pratiques inter-BU. Risque : perte de flexibilité. Amélioration de la traçabilité. | Chefs de BU · PMO · Ateliers de cartographie | Chefs de BU + PMO | PR1 — BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco PR2 — BU Conseil, Transformation Digitale & Solutions Entreprises PR3 — BU Formation | Q2 2026 | En cours | CODIR — validé
MOD-05 | PROC Processus opérationnels | Déploiement de check-lists de validation qualité avant toute livraison client | Réduction des NC livrables. Risque : allongement des délais. Gain sur satisfaction client (OQ-01). | Chefs de BU · Templates check-lists · Formation équipes | Chefs de BU | PR1 / PR2 / PR3 8.6 Lib. produits | Q2 2026 | Planifié | À valider
MOD-06 | PROC Processus opérationnels | Mise en place d'un processus formalisé de réponse aux appels d'offres (Go/No-Go) | Amélioration du taux de conversion AO (OQ-11). Risque : rigidité si mal calibré. | Resp. Commercial · PMO · CRM · Bibliothèque AO | Resp. Commercial | PS4 — Commercial 8.1 Planification | Q3 2026 | Planifié | À valider
RH — Ressources humaines
MOD-07 | RH Ressources humaines | Création d'un plan de formation annuel formalisé par collaborateur (5G, IA, Cybersécurité) | Montée en compétences ciblée. Impact sur 7.2. Risque : budget formation insuffisant. | DRH · Budget formation · Prestataires formation | Resp. RH | PS1 — RH 7.2 Compétences | Q3 2026 | Planifié | À valider
MOD-08 | RH Ressources humaines | Révision des fiches de poste pour intégrer les exigences SMQ et les compétences IA | Clarification des rôles et responsabilités qualité. Alignement 5.3. Risque : résistances individuelles. | DRH · Direction · Consultants RH | DRH + Direction | PS1 — RH 5.3 Rôles & resp. | Q3 2026 | Planifié | À valider
IT — Systèmes & outils
MOD-09 | IT Systèmes & outils | Migration / renforcement de l'infrastructure cloud (SLA ≥ 99,5%) pour les produits SaaS | Amélioration disponibilité SaaS. Risque : interruption de service pendant migration. Impact sur R03. | Resp. IT · Budget cloud · Fournisseurs IT (P3) | Resp. IT | PS3 — IT PR2 — BU Conseil, Transformation Digitale & Solutions Entreprises | Q2 2026 | Planifié | À valider
MOD-10 | IT Systèmes & outils | Déploiement d'un tableau de bord de pilotage SMQ (indicateurs 6.2 en temps réel sur COSAP) | Visibilité en temps réel sur les OQ. Risque : complexité de paramétrage. Support 9.1. | Resp. IT · PMO · Configuration COSAP | PMO + Resp. IT | PS3 — IT 9.1 Surveillance | Q3 2026 | Planifié | À valider
ORG — Organisation
MOD-11 | ORG Organisation | Désignation officielle du Pilote SMQ et définition de sa fiche de mission | Clarification du leadership qualité. Condition préalable à la certification. Impact 5.3. | Direction Générale · Temps dédié Pilote SMQ | Direction Générale | PM1 — Planification 5.3 Rôles & resp. | Mars 2026 | En cours | DG — validé
MOD-12 | ORG Organisation | Expansion vers les marchés anglophones (Nigeria, Kenya, Ghana) : adaptation de l'organisation et des processus SMQ | Nouvelles filiales / représentations. Risque : hétérogénéité des pratiques. Impact 8.4. | Direction · Partenaires locaux · Juristes locaux | Direction + BU | PS4 — Commercial 8.4 Processus ext. | Q4 2026 | Planifié | À valider
REGL — Conformité réglementaire
MOD-13 | REGL Conformité réglementaire | Mise en conformité RGPD de tous les produits SFM (COSAP, SFM Connect, OrQoEstra) | Protection des données clients. Risque : non-conformité légale. Impact sur R07 et A3. | Resp. IT · RAF · Juriste | Resp. IT + RAF | PS3 — IT 8.5 / 6.1 R07 | Q3 2026 | Planifié | À valider
MOD-14 | REGL Conformité réglementaire | Préparation et passage de l'audit de certification ISO 9001:2015 (organisme externe) | Obtention du certificat ISO 9001. Risque majeur si SMQ non déployé à temps. Impact OQ-13. | Organisme certification · Pilote SMQ · DG · Budget audit | DG / PMO-Qualité | Tous processus SMQ 9.2 Audits internes | Q2 2026 | En cours | DG — priorité #1
14 modifications planifiées ¦ 6 catégories