## Registre Risques & Opportunités
REGISTRE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS — CLAUSE 6.1 ¦ SFM TECHNOLOGIES
6.1 — L'organisme doit déterminer les risques et opportunités liés aux enjeux (4.1), aux exigences des PI (4.2) et planifier les actions pour les traiter, en évaluant leur efficacité.
ÉCHELLE DE COTATION — Probabilité (1=Rare · 2=Peu probable · 3=Probable · 4=Très probable · 5=Quasi certain) · Gravité (1=Minime · 2=Faible · 3=Modérée · 4=Majeure · 5=Critique) · Criticité = P × G
Réf. | Type | Source (4.1 / 4.2) | Description du risque / opportunité | Cause(s) principale(s) | P (1-5) | G (1-5) | Criticité = P×G | Niveau | Processus SMQ concerné (4.4) | Action(s) de traitement (6.1.2 a) | Responsable & Échéance | Indicateur d'efficacité (6.1.2 b.2) | Statut révision
RISQUES IDENTIFIÉS — Actions de prévention et réduction (6.1.1 c)
R01 | Risque | PM1 — Planification (4.1) enjeu interne (4.2) PI : Certif. | Certification ISO 9001 non obtenue à Q2 2026 | SMQ non déployé à temps / audits internes non réalisés | 2 | 5 | 10 | ÉLEVÉ | PM1 — Planification | Planning certification verrouillé + suivi hebdomadaire avancement SMQ par le PMO | PMO-Qualité Mars 2026 | Certificat ISO 9001 obtenu | En cours
R02 | Risque | PR1 — BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco (4.2) PI : Clients | Livrables non conformes aux exigences clients | Exigences mal comprises en phase de revue de contrat | 2 | 4 | 8 | ÉLEVÉ | PR1 — BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco | Systématiser la check-list de revue contrat + validation interne avant livraison | Cheffe de BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco Avr. 2026 | Taux de conformité livrables > 98% | Planifié
R03 | Risque | PR2 — BU Conseil, Transformation Digitale & Solutions Entreprises (4.1) enjeu techno | Indisponibilité des solutions SaaS (SLA < 99,5%) | Panne infrastructure cloud / incident cybersécurité | 2 | 5 | 10 | ÉLEVÉ | PR2 — BU Conseil, Transformation Digitale & Solutions Entreprises | Tester le PCA semestriellement + souscrire à un hébergement redondant | Resp. IT Mai 2026 | SLA mesuré ≥ 99,5% / mois | Planifié
R04 | Risque | PR3 — BU Formation (4.2) PI : Clients | Taux de satisfaction formation inférieur à la cible (< 90%) | Supports pédagogiques obsolètes / formateur inadapté | 2 | 3 | 6 | MODÉRÉ | PR3 — BU Formation | Révision annuelle des programmes + évaluation formateurs post-session | Dir. Formation Juin 2026 | Taux de satisfaction ≥ 90% (enquêtes) | Planifié
R05 | Risque | PS1 — RH (4.1) enjeu interne | Turnover élevé des consultants seniors (> 15%/an) | Manque de reconnaissance / surcharge de travail | 3 | 4 | 12 | ÉLEVÉ | PS1 — RH | Plan de rétention : formation continue, reconnaissance, équilibre vie pro/perso | Resp. RH Mai 2026 | Taux de turnover ≤ 15% / an | Planifié
R06 | Risque | PS2 — Finance (4.2) PI : Bailleurs | Retard de recouvrement clients (taux < 90%) | Délais de paiement non respectés par clients bailleurs | 3 | 3 | 9 | ÉLEVÉ | PS2 — Finance | Relances systématiques à J+30 / J+45 + clause de pénalité dans les contrats | Resp. Finance Avr. 2026 | Taux de recouvrement ≥ 90% (mensuel) | Planifié
R07 | Risque | PS3 — IT (4.1) enjeu légal | Violation de données clients (incident RGPD) | Failles de sécurité SI / accès non autorisés | 1 | 5 | 5 | MODÉRÉ | PS3 — IT | Audit sécurité annuel + formation cybersécurité + chiffrement des données | Resp. IT Juin 2026 | 0 incident RGPD par an | Accepté avec surveillance annuelle — P=1 (rare)
R08 | Risque | PS4 — Commercial (4.2) PI : Régulateurs | Taux de conversion AO inférieur à la cible (< 40%) | Dossiers AO insuffisamment préparés / délais trop courts | 3 | 3 | 9 | ÉLEVÉ | PS4 — Commercial | Critères Go/No-Go stricts + debriefing systématique post-AO perdu | Resp. Commercial Avr. 2026 | Taux de conversion AO ≥ 40% | Planifié
R09 | Risque | PS1 — RH (4.1) enjeu interne | Documentation interne insuffisante (processus non formalisés) | Absence de GED / formalisation non priorisée | 4 | 3 | 12 | ÉLEVÉ | Tous processus (7.5) | Cartographier et documenter tous les processus clés. | PMO + Pilote SMQ 2026 | Nb procédures documentées / cible | En cours
R10 | Risque | Tous processus (4.1) enjeu qualité | Non-conformités récurrentes sur les livrables | Causes racines non identifiées / actions correctives inefficaces | 2 | 4 | 8 | ÉLEVÉ | Tous processus | Méthode 5 Pourquoi systématique + La vérification de l’efficacité des actions correctives à J+60 | Resp. Qualité Avr. 2026 | Nb NC récurrentes = 0 après AC | Planifié
OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES — Actions pour saisir et amplifier (6.1.1 b)
O01 | Opportunité | PR1 — BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco (4.1) enjeu marché | Déploiement 5G en Afrique — multiplication des AO régulateurs | Investissements massifs MTN, Orange, Airtel en 5G (2026-2028) | 4 | 5 | 20 | CRITIQUE | PR1 — BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco | Développer une offre 5G dédiée + identifier les AO 5G à venir (veille commerciale) | Cheffe de BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco T2 2026 | Nb AO 5G remportés | Planifié
O02 | Opportunité | PM1 — Planification (4.2) PI : Régulateurs | Certification ISO 9001 = levier commercial majeur pour les AO | Exigence croissante des régulateurs et bailleurs de fonds | 4 | 5 | 20 | CRITIQUE | PM1 — Planification | Accélérer le déploiement SMQ + valoriser la certification dans les propositions | Direction + PMO Q2 2026 | Certificat obtenu + 3 AO valorisés | En cours
O03 | Opportunité | PS4 — Commercial (4.1) enjeu géo | Expansion vers les marchés anglophones (Nigeria, Kenya, Ghana) | Objectif stratégique 2026 — SWOT Opportunités | 3 | 4 | 12 | ÉLEVÉ | PS4 — Commercial | Identifier des partenaires locaux anglophones + adapter les PTF en anglais | Resp. Commercial T3 2026 | Nb contrats signés marchés anglophones (≥ 1 en 2026) | Planifié
O04 | Opportunité | PR3 — BU Formation (4.1) enjeu digital | E-learning : scalabilité vers toute l'Afrique sans coûts logistiques | Digitalisation de la formation en Afrique subsaharienne | 3 | 4 | 12 | ÉLEVÉ | PR3 — BU Formation | Développer 3 modules e-learning certifiants d'ici T3 2026 | Dir. Formation T3 2026 | Nb modules livrés (objectif : 3) | Planifié
O05 | Opportunité | PM1 — Planification (4.2) PI : Bailleurs | Partenariats Banque Mondiale / BAD — accès à de grands projets | 61% de succès historique sur les AO bailleurs | 4 | 5 | 20 | CRITIQUE | PM1 — Planification | Maintenir et développer le réseau de Coordonnateurs bailleurs | Direction Générale Continu | Nb projets bailleurs remportés / an | Continu
10 risques ¦ 6 opportunités ¦ Total : 16 entrées ¦ Prochaine révision : Juin 2026 ¦ Validé en revue de direction §9.3
SEUIL DE TRAITEMENT : Criticité ≥ 8 → Action formelle obligatoire (§6.1.2) ¦ Criticité 4-7 → Surveillance renforcée ¦ Criticité < 4 → Acceptation documentée

## Matrice de Criticité
MATRICE DE CRITICITÉ — ISO 9001:2015 §6.1 ¦ SFM TECHNOLOGIES
Criticité = Probabilité × Gravité
Légende : ≥15 CRITIQUE 8-14 ÉLEVÉ 4-7 MODÉRÉ 1-3 FAIBLE
P \ G | 5 | G=2 Faible | G=3 Modérée | 20 | 25
P=5 Quasi certain | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
P=4 Très probable | 4 | 8 | 12 R09 | 16 | 20 O01 · O02 · O05
P=3 Probable | 3 | 6 | 9 R06 · R08 | 12 O03 · O04 · R05 | 15
P=2 Peu probable | 2 | 4 | 6 R04 | 8 R02 · R10 | 10 R01 · R03
P=1 Rare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 R07