|  | SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ Procédure de Planification et Maitrise Opérationnelle — BU Formation (PR3) | Réf. : SMQ-PRO-050 Version : V01 Date : Mars 2026 Statut : En vigueur |
| --- | --- | --- |
| RÉDIGÉ PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| Pilote SMQ / Resp. Qualité Signature : _______________ Date : ___/___/______ | BU Leader Formation Signature : _______________ Date : ___/___/______ | Direction Générale Signature : _______________ Date : ___/___/______ |

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION BU Formation (PR3) — SFM Technologies. Applicable à toutes les sessions de formation délivrées et à tous les programmes en développement : formations certifiantes 5G/IA/Cybersécurité/IoT, modules e-learning, formations intra/inter-entreprises en Tunisie et sur les marchés africains. Couvre la planification annuelle, la maîtrise de chaque session et la gestion des changements.

# 1. FICHE D'IDENTITÉ DU DOCUMENT

| Titre complet | Procédure de Planification et de Maîtrise Opérationnelle — BU Formation (PR3) |
| --- | --- |
| Clause ISO 9001:2015 | §8.1 — Planification et maîtrise opérationnelles |
| Processus SMQ concerné | PR3 — BU Formation |
| Pilote | Monia Saidi — BU Leader Formation |
| Fréquence de révision | 5 ans maximum (ou si évolution réglementaire ou organisationnelle) |
| Prochaine révision | Mai 2031 |

# 2. OBJET

La présente procédure définit comment la BU Formation (PR3) planifie, maîtrise et ajuste ses activités opérationnelles conformément à ISO 9001:2015 §8.1. Elle couvre : (1) la planification annuelle du calendrier de formation, (2) la qualification de chaque nouveau besoin de formation, (3) la définition des ressources, critères et méthodes de délivrance, (4) la maîtrise opérationnelle de chaque session, (5) la gestion des changements planifiés et non planifiés (annulation, report, changement de formateur), (6) le suivi des performances. Elle vise à garantir un taux de satisfaction apprenants ≥ 85 % (OQ-22) et ≥ 3 nouveaux modules certifiants par an (OQ-20).

# 3. RESPONSABILITÉS

| Rôle / Fonction | Responsabilités |
| --- | --- |
| Direction Générale — Sami Tabbane | Approuve la procédure. Valide le plan de formation annuel et le budget associé. Arbitre les décisions stratégiques sur les nouveaux programmes. |
| BU Leader Formation — Monia Saidi (MS) | Pilote de la procédure. Élabore et valide le plan annuel de formation. Gère l'habilitation des formateurs. Supervise la qualité de toutes les sessions. Traite les changements. |
| Eya Najai (EN) — Collaboratrice Formation | Assure la logistique complète des sessions. Gère les inscriptions, convocations et enregistrements. Administre la plateforme e-learning (LMS). |
| PMO-Qualité — Manel Idoudi (MI) | Vérifie la conformité documentaire. Consolide les KPIs de satisfaction (OQ-22) et de certification dans le dashboard SMQ. Enregistre les NC. |
| Commercial Back Office — Najla Masmoudi (NM) | Gère les inscriptions clients, les contrats de formation et la facturation. Coordonne avec les clients sur la logistique. |
| Formateurs / Experts métier (PR1/PR2) | Animent les sessions selon le programme validé. Évaluent les acquis. Rédigent les bilans de session. Signalent tout écart pédagogique. |

# 4. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

| N° | Étape | Acteur(s) | Description de l'activité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planification annuelle du calendrier de formation | BU Leader (MS) + Commercial (NM) | En début d'année (ou T4 de l'année précédente) : élaboration du calendrier annuel de formation avec : programmes disponibles au catalogue, dates des sessions planifiées, formateurs assignés, objectifs de remplissage par session, budget prévisionnel. Validation par la Direction. Diffusion à l'équipe et aux équipes commerciales. | SMQ-FOR-050-01 — Plan annuel de formation |
| 2 | Qualification d'un nouveau besoin de formation | BU Leader (MS) + Commercial (NM) | Réception d'une demande de formation (client intra, inscription inter, besoin interne SFM). Analyse de faisabilité : programme disponible ou à créer, formateur disponible et habilité, resources logistiques, budget client. Si nouveau programme nécessaire : déclenchement de SMQ-PRO-017. Si programme existant : ouverture de la session. | SMQ-FOR-050-02 — Fiche de qualification besoin formation |
| 3 | Définition des ressources et critères de délivrance | BU Leader (MS) | Pour chaque session planifiée, définition et enregistrement de : formateur habilité assigné, salle ou plateforme virtuelle, supports pédagogiques à version validée, équipements nécessaires (labs Telco, IoT, etc.), nombre minimum/maximum de participants, critères d'acceptation de la session (taux de satisfaction cible, taux de certification cible). Ces éléments constituent la Fiche de préparation de session. | SMQ-FOR-050-03 — Fiche de préparation de session |
| 4 | Maîtrise opérationnelle de la session | Formateur + Eya Najai (EN) + BU Leader (MS) | Pendant la session : vérification de la présence via feuilles d'émargement à chaque demi-journée, adaptation pédagogique si nécessaire, signalement immédiat à la BU Leader de tout incident, recueil continu des retours apprenants. Application des procédures spécifiques : SMQ-PRO-018 (délivrance) et SMQ-PRO-019 (évaluation/certification). | SMQ-FOR-018-04 — Feuilles d'émargement |
| 5 | Maîtrise des changements planifiés | BU Leader (MS) + Commercial (NM) + Clients | Tout changement planifié (modification de date, changement de salle, ajout de participants) est formalisé par une fiche de modification de session enregistrée. Communication aux participants ≥ 5 jours avant la modification. Accord client requis pour tout changement impactant le contrat. | SMQ-FOR-050-04 — Fiche de modification de session |
| 6 | Maîtrise des changements non planifiés | BU Leader (MS) + PMO-Qualité (MI) | En cas de changement non anticipé (indisponibilité formateur, défaillance logistique, force majeure) : activation du plan de continuité de formation, désignation d'un formateur remplaçant habilité sous 24h ou report de session avec communication immédiate aux participants, enregistrement de l'incident et des mesures prises, NC ouverte si impact sur la qualité de la délivrance. | SMQ-FOR-050-05 — Registre des incidents et changements non planifiés formation |
| 7 | Suivi des performances et amélioration | BU Leader (MS) + PMO-Qualité (MI) | Après chaque session : analyse du bilan (taux satisfaction, taux certification, incidents). Consolidation mensuelle des indicateurs dans le dashboard SMQ (OQ-22). Revue trimestrielle du catalogue et des programmes avec la Direction. Actions d'amélioration documentées et intégrées au plan de formation suivant. | Drive — Dashboard SMQ / SMQ-FOR-050-06 — Bilan mensuel formation |

# 5. POINTS DE CONTRÔLE QUALITÉ

| Point de contrôle | Critère d'acceptation | Action si écart |
| --- | --- | --- |
| Plan annuel de formation | Plan annuel validé par la Direction avant le 31 janvier de chaque année. 100 % des sessions planifiées ont un formateur habilité assigné. | Bloquer les inscriptions sur les sessions non planifiées. Compléter le plan sous 5 jours. |
| Habilitation des formateurs | 100 % des sessions animées par un formateur habilité par la BU Leader. Zéro session sans formateur désigné. | Annuler ou reporter la session. Désigner un formateur habilité de remplacement. |
| Taux de satisfaction (OQ-22) | Taux ≥ 85 % mesuré après chaque session. Taux de retour questionnaires ≥ 80 %. | Score < 85 % → analyse + plan d'amélioration sous 10 jours. Alerte PMO-Qualité. |
| Changement documenté | Tout changement formalisé avant mise en œuvre. Communication participants ≥ 5 jours avant modification. | NC enregistrée si changement non documenté. Régularisation sous 24h. |
| Complétude documentaire session | Feuilles d'émargement + résultats évaluation + attestations remises : 100 % avant facturation. | Bloquer la facturation. Régularisation sous 24h. Alerte BU Leader. |

# 6. ENREGISTREMENTS ET DOCUMENTS ASSOCIÉS

| Référence | Titre / Description | Durée | Archivage |
| --- | --- | --- | --- |
| SMQ-FOR-050-01 | Plan annuel de formation (calendrier, formateurs, budget) | 5 ans | Drive — Zone Formation PR3 |
| SMQ-FOR-050-02 | Fiche de qualification besoin formation | 5 ans | Drive — Zone Formation PR3 |
| SMQ-FOR-050-03 | Fiche de préparation de session (ressources, critères) | 5 ans | Drive — Zone Formation PR3 |
| SMQ-FOR-050-04 | Fiche de modification de session (changements planifiés) | 5 ans | Drive — Zone Formation PR3 |
| SMQ-FOR-050-05 | Registre des incidents et changements non planifiés formation | 5 ans | Drive — Zone Qualité PS5 |
| SMQ-FOR-050-06 | Bilan mensuel formation (KPIs, consolidation OQ-22) | 5 ans | Drive — Zone Qualité PS5 |
| SMQ-REG-001 | Registre des documents SMQ | 5 ans | Drive |

# 7. TABLEAU DES RÉVISIONS

| Version | Date | Rédigé par | Approuvé par | Objet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | Mai 2026 | Manel Idoudi — PMO-Qualité | Sami Tabbane — Direction Générale | Création initiale du document |

SFM Technologies  ·  SMQ-PRO-050  ·  PR3 — BU Formation  ·  ISO 9001:2015 §8.1  ·  © Mai 2026