|  | SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ Procédure de Qualification et de Gestion de Mission Telco | Réf. : SMQ-PRO-005 Version : V01 Date : Mars 2026 Statut : En vigueur |
| --- | --- | --- |
| RÉDIGÉ PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| Pilote SMQ / Resp. Qualité Signature : _______________ Date : ___/___/______ | BU Leader Telco Signature : _______________ Date : ___/___/______ | Direction Générale Signature : _______________ Date : ___/___/______ |

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION ▸ BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco (PR1) — SFM Technologies ▸ Ensemble du personnel technique, consultants Telco et Cheffe de BU

1. FICHE D'IDENTITÉ DU DOCUMENT

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Titre complet | Procédure de Qualification et de Gestion de Mission Telco |
| Référence | SMQ-PRO-005 |
| Version | V01 |
| Date d'émission | 01/03/2026 |
| Statut | Approuvé — En vigueur |
| Clause ISO 9001:2015 | §8.1 — Planification et maîtrise opérationnelles |
| Processus SMQ concerné | PR1 — BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco |
| Rédacteur | Erij Sioud — Cheffe de BU Telco |
| Vérificateur | Manel Idoudi — PMO-Qualité |
| Approbateur | Direction Générale — Sami Tabbane |
| Fréquence de révision | 5 ans maximum (ou si besoin réglementaire) |
| Prochaine révision | Mars 2031 |

2. OBJET

La présente procédure a pour objet de définir le cycle complet de gestion d'une mission de conseil ou d'ingénierie Telco au sein de la BU Conseil, Ingénierie & Solutions Telco (PR1) de SFM Technologies, conformément aux exigences de la norme ISO 9001:2015 (§8.1 et §8.2). Elle couvre : (1) la réception et l'analyse du cahier des charges client, (2) la qualification GO/NO-GO de la mission, (3) la constitution de l'équipe projet et la planification des jalons, (4) le suivi opérationnel et les revues intermédiaires, (5) la livraison des livrables et la clôture de mission avec obtention de l'attestation de bonne fin. L'objectif est de garantir que 80% des projets Telco sont livrés avec attestation de bonne fin dans les délais contractuels (OQ-10) et d'augmenter le CA BU Telco de 20% avec une marge nette de 30% (OQ-12).

3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

| Référence | Titre / Libellé | Version |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 | §8.1 — Planification et maîtrise opérationnelles | Ed. 2015 |
| UIT-T E.800 | Définitions de la qualité de service — Paramètres QoS Telco | Ed. 2016 |
| UIT-T G.821/G.826 | Performances des connexions numériques internationales | Ed. 2002 |
| UIT-T Y.1540/Y.1541 | Performances des services IP — Paramètres réseau | Ed. 2011 |
| UIT-T M.3010 | Principes pour un réseau de gestion des télécommunications | Ed. 2000 |
| INT Tunisie — Réf. Qualité | Référentiel de qualité de service pour les réseaux mobiles 4G/5G (Tunisie) | 2023 |
| INT Tunisie — Décision | Décision relative aux indicateurs QoS des opérateurs (BIAT/JORT) | 2022 |
| SMQ-POL-001 | Politique Qualité SFM Technologies | V01 |
| SMQ-MAN-001 | Manuel Qualité SFM Technologies | V01 |
| SMQ-PRO-001 | Procédure de Gestion Documentaire | V01 |
| SMQ-PRO-041 | Procédure de Maîtrise des Informations Documentées | V01 |
| SMQ-PRO-042 | Procédure d'Audit Interne | V01 |
| SMQ-PRO-043 | Procédure de Traitement des Non-Conformités | V01 |
| SMQ-REG-001 | Registre des documents SMQ | V01 |

4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

| Terme / Abréviation | Définition |
| --- | --- |
| BU Telco | Business Unit Conseil, Ingénierie & Solutions Telco — PR1 |
| QoS | Quality of Service / Qualité de Service — ensemble des paramètres mesurant la qualité d'un réseau télécom |
| OrQoEstra | Outil de mesure et d'analyse de la QoS développé par SFM Technologies (en cours de migration cloud) |
| QoEntum F | Prototype d'outil de mesure QoS nouvelle génération développé par SFM Technologies |
| COSAP | Plateforme interne SFM de gestion des projets, |
| IT&M | Installation, Tests et Mise en service — phases de déploiement terrain Telco |
| KPI | Key Performance Indicator — Indicateur Clé de Performance |
| NC | Non-Conformité — écart par rapport à une exigence définie |
| AC | Action Corrective — action pour éliminer la cause d'une NC détectée |
| SMQ | Système de Management de la Qualité |
| INT | Instance Nationale des Télécommunications — régulateur tunisien |
| UIT | Union Internationale des Télécommunications |
| PV | Procès-Verbal — document officiel constatant la réalisation d'une opération |
| GO / NO-GO | Décision binaire : autorisation de poursuivre (GO) ou d'arrêter (NO-GO) une phase |
| CDC | Cahier des Charges — document formalisant les besoins et exigences du client |
| Attestation bonne fin | Document émis par le client confirmant la bonne réalisation de la mission dans les conditions contractuelles |
| Kick-off | Réunion de lancement officiel d'une mission avec le client et l'équipe projet |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed — matrice de partage des responsabilités |
| Jalon | Point de contrôle intermédiaire validant l'avancement d'une mission à une date définie |

5. RESPONSABILITÉS

| Rôle / Fonction | Responsabilités dans cette procédure |
| --- | --- |
| Direction Générale — Sami Tabbane | Approuve la procédure. Alloue les ressources stratégiques. Autorise les missions de grande envergure (> 50 k€). |
| Cheffe de BU Telco — Erij Sioud | Pilote de la procédure. Valide la décision GO/NO-GO. Constitue l'équipe projet. Supervise l'exécution et signe les livrables finaux. |
| Expert / Consultant Telco (Hassan Sghir, Ali Tabbabi, Fedi Bouricha, Houcem Ben Romdhane, Aya Mellekh) | Réalise les activités techniques de la mission. Rédige les livrables.Signale tout écart au pilote. |
| Responsable IT / Lahaou Kone | Fournit les ressources IT nécessaires (accès OrQoEstra, outils de mesure). Supporte les phases techniques. |
| PMO-Qualité — Manel Idoudi | Vérifie la conformité documentaire. Enregistre les NC. Suit les KPIs. Coordonne l'obtention des attestations de bonne fin. |
| Commercial Back Office — Najla Masmoudi | Gère le pipeline commercial. Prépare les offres initiales. Assure le suivi contractuel et la facturation. |
| RAF — Houssem Dridi | Valide les conditions financières de la mission. Suit la facturation et les encaissements. |

6. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

| N° | Étape | Acteur(s) | Description de l'activité | Enregistrement associé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réception du CDC | Commercial Back Office / Cheffe BU | Réception du cahier des charges client (appel d'offres, demande directe, suite à prospection). Enregistrement avec création d'une fiche mission. Transmission à la Cheffe de BU pour qualification. Vérification de la complétude du CDC (périmètre, budget, délais, exigences techniques). | SMQ-FOR-005-01 — Fiche de Réception Mission |
| 2 | Qualification GO / NO-GO | Cheffe BU Telco + Expert Technique | Analyse du CDC selon grille de qualification : alignement stratégique SFM, capacité technique disponible (compétences, charge équipe), faisabilité financière (marge estimée ≥ 30%), risques techniques et réglementaires, conformité réglementaire INT/UIT. Réunion de qualification avec la Cheffe de BU et un expert senior. Décision GO ou NO-GO documentée. En cas de NO-GO : réponse motivée au client dans les 5 jours. | SMQ-FOR-005-02 — Grille de Qualification GO/NO-GO |
| 3 | Élaboration de l'offre technique et financière | Cheffe BU + Expert(s) + Commercial | Rédaction de la proposition technique (approche méthodologique, plan de travail, livrables, équipe proposée). Chiffrage financier détaillé (jours-hommes, frais, sous-traitance éventuelle). Relecture qualité par PMO. Validation par la Direction Générale si > 50 k€. Transmission au client dans le délai convenu (cible ≤ 15 jours depuis réception CDC). | SMQ-FOR-005-03 — Proposition Technique et Financière |
| 4 | Contractualisation et ouverture de mission | Cheffe BU + RAF + Direction | Négociation et signature du contrat. Vérification des conditions de paiement (jalons, délais). Ouverture du dossier mission: code mission, équipe assignée, planning, jalons de revue, livrables attendus. Communication du kick-off à l'équipe et au client. | SMQ-FOR-005-04 — Contrat signé / Bon de commande |
| 5 | Réunion de Kick-off | Cheffe BU + Équipe + Client | Organisation de la réunion de lancement (présentiel ou visioconférence). Présentation de l'équipe, du plan de projet, des jalons et des modalités de communication. Validation du planning avec le client. Signature du PV de kick-off. Mise à jour avec les données de démarrage. | SMQ-FOR-005-05 — PV de Kick-off |
| 6 | Exécution et suivi opérationnel | Équipe technique + Cheffe BU | Réalisation des activités techniques selon le plan de mission. Remplissage quotidien (activités, temps, avancement). Réunions de suivi hebdomadaires internes. Réunions de revue client aux jalons définis (J0+30, J0+60, etc.). Gestion des aléas et mise à jour du plan si nécessaire. Alerte PMO en cas de dérive délai ou qualité. | SMQ-FOR-005-06 — Rapport d'Avancement Hebdomadaire |
| 7 | Contrôle qualité des livrables (voir PRO-008) | Expert + PMO-Qualité | Application de la procédure SMQ-PRO-008 (Contrôle Qualité des Livrables Telco) avant toute transmission au client. Relecture croisée par un expert non impliqué dans la rédaction. Validation de la Cheffe de BU. Transmission du livrable validé au client. | SMQ-FOR-008-01 — Checklist Qualité Livrables |
| 8 | Revue de jalon et validation client | Cheffe BU + Client | Présentation des livrables au client à chaque jalon. Recueil des commentaires et validation formelle. En cas de réserves : plan d'action correctif sous 5 jours. Signature du PV de validation de jalon. Déclenchement de la facturation du jalon correspondant. | SMQ-FOR-005-07 — PV de Validation de Jalon |
| 9 | Clôture de mission et attestation de bonne fin | Cheffe BU + Client + PMO-Qualité | Livraison du rapport final complet. Organisation de la réunion de clôture avec le client. Recueil de l'attestation de bonne fin (signée par le client). Clôture du dossier mission. Déclenchement de l'enquête de satisfaction client (voir PRO-009). Archivage de tous les documents de mission. | SMQ-FOR-005-08 — Attestation de Bonne Fin |
| 10 | Bilan de mission et amélioration continue | Cheffe BU + PMO-Qualité | Réunion de rétrospective interne (leçons apprises, succès, difficultés). Mise à jour de la base de connaissances (capitalisation). Analyse des KPIs de la mission. Transmission du bilan à la Direction et au PMO. Intégration des améliorations dans les prochaines missions. | SMQ-FOR-005-09 — Fiche de Bilan de Mission |

7. POINTS DE CONTRÔLE QUALITÉ ET CRITÈRES D'ACCEPTATION

| Point de contrôle | Critère d'acceptation | Action si écart |
| --- | --- | --- |
| Complétude du CDC | CDC contient : périmètre, budget indicatif, délais, exigences techniques, interlocuteurs client identifiés | Demander les informations manquantes au client. Bloquer la qualification jusqu'à réception du CDC complet. |
| Décision GO/NO-GO documentée | Grille de qualification remplie et signée par la Cheffe de BU. Décision enregistrée sous 5 jours. | Escalader à la Direction Générale. Ouvrir une NC dans SMQ-REG-001 si délai non respecté. |
| Respect du délai de soumission offre | Offre transmise au client ≤ 15 jours après réception CDC complet | Déclencher une alerte PMO. Analyser la cause du retard et mettre en place une AC. |
| Taux de remplissagevmission | Mise à jour ≥ 90% des activités déclarées chaque semaine | Rappel par le PMO. Refus de validation des jalons si non à jour. |
| Livraison dans les délais contractuels | ≥ 80% des projets Telco livrés avec attestation bonne fin dans le délai (OQ-10) | Analyser les causes de retard (méthode 5 Pourquoi). Ouvrir une AC. Informer la Direction. |
| Obtention attestation de bonne fin | 100% des missions clôturées doivent disposer d'une attestation de bonne fin signée par le client | Relance client formelle sous 10 jours après livraison finale. Escalade Direction si refus non motivé. |
| Marge nette mission ≥ 30% | Analyse financière de clôture : marge nette réalisée ≥ 30% du CA mission (OQ-12) | Alerter le RAF et la Cheffe de BU. Analyser les dépassements. Intégrer en amélioration continue. |

8. INDICATEURS D'EFFICACITÉ (KPIs)

| Indicateur KPI | Cible 2026 | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-10 — % projets Telco avec attestation de bonne fin dans délai contractuel (CA BU Telco 2026 / CA 2024 × 100) | ≥ 80% | Mensuel | Cheffe BU / PMO |
| OQ-12 — CA BU Telco 2026 / CA 2024 × 100 ; Marge nette BU Telco / CA BU Telco × 100 | +20% CA ; Marge ≥ 30% | Trimestriel | Cheffe BU / RAF |
| OQ-06 — Nb contrats cybersécurité signés / an | ≥ 2 contrats | Trimestriel | Cheffe BU / Commercial |
| OQ-09 — Nb études publiées + Nb projets TIC signés | 5 études + 10 projets = 15 | Trimestriel | Cheffe BU / Commercial |
| OQ-11 — Nb nouveaux clients anglophones signés (hors prospects 2024 — Nigeria, Kenya, Ghana) | ≥ 3 clients | Trimestriel | Dir. Commercial |
| Délai moyen de soumission des offres (depuis réception CDC) | ≤ 15 jours | Mensuel | Commercial Back Office |
| Taux de remplissage — BU Telco (OQ-38) | ≥ 90% | Mensuel | PMO-Qualité |
| % temps équipes techniques contractualisé (OQ-05) | ≥ 50% | Mensuel | Cheffe BU / DG |

9. ENREGISTREMENTS ET DOCUMENTS ASSOCIÉS

| Référence | Titre / Description | Durée conservation | Lieu archivage |
| --- | --- | --- | --- |
| SMQ-FOR-005-01 | Fiche de Réception de Mission Telco | 5 ans | Drive — Zone Projets PR1 |
| SMQ-FOR-005-02 | Grille de Qualification GO/NO-GO | 5 ans | Drive — Zone Projets PR1 |
| SMQ-FOR-005-03 | Proposition Technique et Financière | 10 ans | Drive — Zone Projets PR1 |
| SMQ-FOR-005-04 | Contrat signé / Bon de commande | 10 ans | COSAP — Zone Juridique / RAF |
| SMQ-FOR-005-05 | PV de Kick-off | 5 ans | Drive — Zone Projets PR1 |
| SMQ-FOR-005-06 | Rapports d'Avancement Hebdomadaires | 5 ans | Drive — Zone Projets PR1 |
| SMQ-FOR-005-07 | PV de Validation de Jalon | 5 ans | Drive — Zone Projets PR1 |
| SMQ-FOR-005-08 | Attestation de Bonne Fin | 10 ans | Drive — Zone Juridique / RAF |
| SMQ-FOR-005-09 | Fiche de Bilan de Mission | 5 ans | Drive — Zone Qualité PS5 |
| SMQ-REG-001 | Registre des documents SMQ | 5 ans | Drive |

10. TABLEAU DES RÉVISIONS

| Version | Date | Rédigé par | Approuvé par | Objet de la révision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | 01/03/2026 | Manel Idoudi — PMO-Qualité | Direction Générale | Création initiale du document |
| V02 |  |  |  |  |