|  | SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ Procédure de Réalisation et Suivi des Prestations | Réf. : SMQ-PRO-057 Version : V01 Date : Mai 2026 Statut : En vigueur |
| --- | --- | --- |
| RÉDIGÉ PAR | VÉRIFIÉ PAR | APPROUVÉ PAR |
| Pilote SMQ / Resp. Qualité Signature : _______________ Date : ___/___/______ | BU Leaders Signature : _______________ Date : ___/___/______ | Direction Générale Signature : _______________ Date : ___/___/______ |

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION Ensemble de SFM Technologies — PR1 (Telco), PR2 (Digital/SaaS/IoT/IA), PR3 (Formation). Applicable à toutes les prestations SFM donnant lieu à un engagement contractuel. Cette procédure-chapeau §8.5.1 coordonne les conditions maîtrisées de réalisation pour les 3 BU et définit les standards transverses : identification des ressources, maîtrise de la prestation, surveillance, activités post-livraison et gestion des changements.

# 1. FICHE D'IDENTITÉ DU DOCUMENT

| Titre complet | Procédure de Réalisation et Suivi des Prestations |
| --- | --- |
| Clause ISO 9001:2015 | §8.5.1 — Maîtrise de la production et de la prestation de service |
| Processus SMQ concerné | PR1 / PR2 / PR3 — Tous processus opérationnels |
| Pilote | PMO-Qualité — Manel Idoudi (MI) |
| Documents déclenchés | SMQ-PRO-005 (PR1) / SMQ-PRO-010/012/013/015/016 (PR2) / SMQ-PRO-018 (PR3) |
| Fréquence de révision | 5 ans maximum ou si changement organisationnel |
| Prochaine révision | Mai 2031 |

# 2. OBJET

La présente procédure définit les conditions maîtrisées de réalisation et de suivi de toutes les prestations SFM Technologies, conformément à ISO 9001:2015 §8.5.1. Elle couvre 8 conditions obligatoires de la norme : (1) disponibilité des informations documentées sur les caractéristiques des produits/services, (2) disponibilité et utilisation des ressources de surveillance, (3) mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure, (4) utilisation d'une infrastructure appropriée, (5) désignation de personnes compétentes, (6) validation des processus spéciaux, (7) mise en œuvre d'actions de prévention de l'erreur humaine, (8) mise en œuvre des activités de libération, de livraison et post-livraison. Elle s'applique de manière transverse aux 3 BU, chacune ayant ses procédures spécifiques référencées ici.

# 3. RESPONSABILITÉS

| Rôle / Fonction | Responsabilités §8.5.1 |
| --- | --- |
| Direction Générale — Sami Tabbane | Approuve la procédure. Alloue les ressources nécessaires à la réalisation. Valide les décisions de GO/NO-GO sur les prestations à fort enjeu (> 50 k TND ou marchés stratégiques). |
| BU Leader PR1 — Erij Sioud (ES) | Pilote la réalisation de toutes les missions Telco. S'assure des conditions maîtrisées selon §8.5.1. Valide les livrables avant remise au client. Signe les PV de validation de jalon. |
| BU Leader PR2 — Rim Selmi (RS) | Pilote la réalisation de tous les projets Digital/SaaS/IoT/IA. Autorise les mises en production (GO/NO-GO). Supervise le suivi post-déploiement (SMQ-PRO-016). |
| BU Leader PR3 — Monia Saidi (MS) | Pilote la réalisation de toutes les sessions de formation. Habilite les formateurs. Valide les bilans de session. Supervise la qualité pédagogique. |
| PMO-Qualité — Manel Idoudi (MI) | Pilote de la procédure transverse. Vérifie l'application des conditions maîtrisées §8.5.1 dans les 3 BU. Suit les KPIs dans le dashboard SMQ. Déclenche les NC si écart. |
| Personnel réalisant la prestation | Applique les procédures spécifiques de sa BU. Met à jour quotidiennement. Signale tout écart au BU Leader. Ne livre aucun produit sans validation BU Leader. |
| PS3 — Infrastructure IT | Fournit et maintient l'infrastructure nécessaire à la réalisation (cloud AWS/Azure, environments de dev/staging/prod, outils collaboratifs). Disponibilité ≥ 99,5 %. |

# 4. LES 8 CONDITIONS MAÎTRISÉES §8.5.1 — APPLICATION SFM

CONDITION 1 — Informations documentées sur les caractéristiques des prestations

| BU | Documents disponibles AVANT réalisation | Référence |
| --- | --- | --- |
| PR1 — Telco | CDC client, offre technique signée, plan de mission, critères QoS UIT-T | SMQ-PRO-005 / SMQ-FOR-005-01 à 05 |
| PR2 — Digital | CdCF validé, backlog JIRA, architecture technique, critères d'acceptation User Stories | SMQ-PRO-010/013/015 / JIRA |
| PR3 — Formation | Programme validé (catalogue), plan de session, supports pédagogiques, critères de certification | SMQ-PRO-018 / SMQ-FOR-018-01/03 |

CONDITION 2 — Disponibilité et utilisation des ressources de surveillance

| BU | Ressources de surveillance disponibles | Indicateur suivi |
| --- | --- | --- |
| PR1 — Telco | OrQoEstra (QoS), QoEntum F (mesure terrain), équipements calibrés, normes UIT-T | KPIs QoS : RSRP, RSRQ, CSSR, CDR, MOS |
| PR2 — Digital | GitLab CI/CD (pipeline vert), monitoring AWS CloudWatch/Azure Monitor, JIRA Sprint Board | Couverture tests ≥ 80%, uptime ≥ 99,5%, vélocité sprint |
| PR3 — Formation | Feuilles d'émargement, questionnaire satisfaction, grille d'évaluation acquis | Taux satisfaction ≥ 85% (OQ-22), taux certification |
| Transverse | dashboard SMQ, tableau de bord OQs, revues d'avancement hebdomadaires | OQ-10 (PR1), OQ-38 (PR2), OQ-22 (PR3) |

CONDITION 3 — Mise en œuvre des activités de surveillance et de mesure

| N° | Étape | Acteur(s) | Description | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Revue d'avancement hebdomadaire | BU Leader + Équipe | Chaque semaine : point d'avancement interne (30 min max), vérification de l'avancement vs plan, identification des risques et blocages, mise à jour. Alerte PMO-Qualité si dérive > 10 % sur délai ou budget. Enregistrement. | Rapport hebdomadaire |
| 3.2 | Revue de jalon avec le client | BU Leader + Client | À chaque jalon contractuel : présentation des livrables produits, validation formelle par le client (PV de validation de jalon signé), recueil des feedbacks, déclenchement de la facturation du jalon si validé. En cas de réserves : plan d'action sous 5 jours. | PV de validation de jalon |
| 3.3 | Contrôle qualité avant remise client | BU Leader + PMO-Qualité (MI) | AVANT toute remise au client : application de la checklist qualité du livrable (spécifique par BU), relecture croisée par un expert non impliqué (PR1/PR2), validation BU Leader obligatoire. Aucun livrable remis sans validation documentée. NC ouverte si livrable non conforme. | Checklist qualité livrable / SMQ-PRO-008 (PR1) |
| 3.4 | Surveillance des indicateurs SMQ | PMO-Qualité (MI) | Mensuel : mise à jour de tous les OQ dans le dashboard. Alerte BU Leader si OQ en dessous du seuil cible 2 mois consécutifs. Rapport trimestriel à la Direction. Déclenchement action corrective si tendance négative. | Dashboard SMQ / OQ mensuel |

CONDITION 4 — Utilisation d'une infrastructure appropriée

| Infrastructure | Usage / Exigence SFM | Responsable maintenance |
| --- | --- | --- |
| Cloud AWS / Azure | Hébergement SaaS, environnements dev/staging/prod. Disponibilité ≥ 99,5% (OQ-31). SLA contractuels surveillés mensuellement (SMQ-PRO-035). | Resp. IT (LK) + DevOps (YBA) |
| GitLab CI/CD | Gestion du code source, pipelines CI/CD automatisés, versionning. Accès SSH uniquement. MFA obligatoire. | DevOps (YBA) |
| COSAP (ERP/GED SFM) | Gestion documentaire SMQ, planification projets, suivi KPIs, archivage. Disponibilité 99,5%. Sauvegarde quotidienne (SMQ-PRO-033). | Resp. IT (LK) |
| Équipements terrain Telco | OrQoEstra, QoEntum F, véhicules drive test. Calibration ≤ 12 mois. Vérification avant chaque mission. | Cheffe BU Telco (ES) |
| Salle de formation / LMS | Salles équipées (vidéoprojecteur, paperboard, labs IoT/Telco), plateforme e-learning. Vérification avant chaque session (SMQ-FOR-018-03). | Collaboratrice Formation (EN) |

CONDITION 5 — Désignation de personnes compétentes

| BU / Rôle | Compétences requises | Modalité de vérification |
| --- | --- | --- |
| Expert Telco (PR1) | Certification 3GPP/UIT, expérience ≥ 3 ans, maîtrise OrQoEstra/QoEntum F | CV + certifications vérifiés par BU Leader (ES) avant affectation mission |
| Développeur SaaS/IA (PR2) | Maîtrise stack technique (React/FastAPI/Python), Git, CI/CD, tests unitaires | Code review + test technique avant intégration projet. GitLab contributions. |
| Formateur / Expert métier (PR3) | Expertise domaine (5G/IA/Cyber/IoT), pédagogie, maîtrise des référentiels certifiants | Habilitation formelle BU Leader (MS) obligatoire — SMQ-PRO-018 |
| Chef de projet (tous BU) | Gestion de projet, communication client, gestion des risques | Formation interne SFM + validation BU Leader sur 1ère mission |

CONDITIONS 6, 7 & 8 — Validation processus spéciaux / Prévention erreurs / Activités post-livraison

| N° | Étape | Acteur(s) | Description | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Validation des processus spéciaux (sorties non vérifiables) | BU Leader + Expert | Processus spéciaux SFM = processus dont le résultat ne peut être vérifié qu'après livraison ou usage client : déploiements télécoms sur réseau live (PR1), mises en production SaaS (PR2), premières animations de nouveaux programmes certifiants (PR3). Ces processus sont soumis à une qualification renforcée : double validation expert + BU Leader, enregistrements détaillés, critères d'acceptation définis avant démarrage. | Fiche de qualification processus spécial / PV validation |
| 7 | Prévention de l'erreur humaine | BU Leader + PMO-Qualité (MI) | Dispositifs de prévention transverses : checklists qualité obligatoires avant livraison, double relecture des livrables critiques, impossibilité technique de deployer en production sans GO/NO-GO formalisé (JIRA), séparation des environnements dev/staging/prod, politique de versionning stricte (GitLab), revues de code (Merge Request) avant fusion. Enregistrement des erreurs humaines détectées dans le registre NC (SMQ-REG-001). | Checklist qualité livrable / Registre NC |
| 8 | Activités de libération, livraison et post-livraison | BU Leader + Commercial (NM) | Libération (§8.6) : aucun livrable remis au client sans validation BU Leader + critères d'acceptation satisfaits. Livraison : PV de réception ou attestation de bonne fin systématique. Post-livraison (§8.5.5) : phase Hypercare J0-J30 (SMQ-PRO-016 PR2), support post-session formation (SMQ-PRO-018 PR3), SLA post-déploiement Telco (SMQ-PRO-007 PR1). Enquête satisfaction envoyée dans les 5 jours post-clôture. | PV réception / Attestation bonne fin / SMQ-PRO-016 |

# 5. DESCRIPTION DU FLUX DE RÉALISATION — VISION TRANSVERSE

| N° | Étape | Acteur(s) | Description | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouverture et planification de la prestation | BU Leader | Réception du SMQ-FOR-054 (revue de contrat). Ouverture du dossier. Constitution de l'équipe. Élaboration du plan de réalisation (jalons, ressources, critères d'acceptation). Briefing de l'équipe sur les exigences du contrat. Vérification de la disponibilité de l'infrastructure. GO de démarrage formalisé. | Dossier prestation / Plan réalisation |
| 2 | Réalisation selon procédures BU spécifiques | Équipe + BU Leader | Application des procédures spécifiques : PR1 → SMQ-PRO-005/006/007/008. PR2 → SMQ-PRO-010/012/013/015. PR3 → SMQ-PRO-017/018/019. Mise à jour COSAP/JIRA ≥ 90% des activités hebdomadairement (OQ-38). Surveillance continue des indicateurs qualité définis. | Activités enregistrées |
| 3 | Revues d'avancement et jalons | BU Leader + Client | Hebdomadaire en interne + revue client aux jalons contractuels. PV de validation signé à chaque jalon. Gestion des écarts : plan d'action < 5 jours si réserves client. Déclenchement facturation jalon après PV validé. | PV de validation de jalon signé |
| 4 | Contrôle qualité et libération du livrable | BU Leader + PMO-Qualité (MI) | Application checklist qualité spécifique. Validation BU Leader obligatoire. Aucun livrable remis sans Go qualité documenté. Application SMQ-PRO-008 pour PR1. Go/No-Go en staging pour PR2. Revue programme pour PR3. | Checklist qualité / Go libération |
| 5 | Livraison au client et activités post-livraison | BU Leader + Commercial (NM) | Livraison formelle avec PV de réception ou attestation de bonne fin. Activation des activités post-livraison selon BU. Envoi enquête satisfaction (J+5). Archivage complet. Mise à jour KMS BrAIn (leçons apprises). | PV réception / Enquête satisfaction / KMS |
| 6 | Clôture et bilan | BU Leader + PMO-Qualité (MI) | Bilan interne de la prestation (leçons apprises, indicateurs atteints). Mise à jour du registre de traçabilité SMQ-REG-007. Analyse des indicateurs OQ de la prestation. Transmission du bilan à la Direction si nécessaire. Clôture du dossier. | SMQ-REG-007 — Traçabilité / Bilan mission |

# 6. POINTS DE CONTRÔLE QUALITÉ

| Point de contrôle | Critère d'acceptation | Action si écart |
| --- | --- | --- |
| Informations documentées disponibles avant démarrage | 100% des prestations démarrées avec CDC/CdCF/programme validé + plan de réalisation. | Blocage du démarrage. Compléter les documents sous 48h. NC si démarrage sans documents. |
| Ressources compétentes désignées | 100% des prestations réalisées par personnel habilité/qualifié pour le type de prestation. | Suspendre la prestation. Désigner une ressource compétente. NC enregistrée. |
| Taux remplissage ≥ 90% | Mise à jour hebdomadaire des activités ≥ 90% (OQ-38). Mesure mensuelle PMO-Qualité. | Rappel BU Leader. Refus de validation du jalon si non à jour. |
| Aucun livrable sans validation BU Leader | Zéro livrable remis au client sans Go BU Leader documenté. | NC critique. Retrait du livrable. Escalade Direction. |
| PV de validation à chaque jalon | 100% des jalons contractuels disposent d'un PV de validation signé avant facturation. | Blocage facturation. Relance client. NC si PV non obtenu sous 10 jours. |
| Enquête satisfaction envoyée J+5 | Enquête envoyée dans les 5 jours post-clôture pour 100% des prestations. | Alerte PMO-Qualité. Envoi immédiat. NC si délai > 15 jours. |

# 7. ENREGISTREMENTS ET DOCUMENTS ASSOCIÉS

| Référence | Titre / Description | Durée | Archivage |
| --- | --- | --- | --- |
| SMQ-FOR-054 | Formulaire de recueil des exigences client (revue de contrat) | 5 ans | Zone Projets BU |
| SMQ-REG-007 | Registre de traçabilité des prestations livrées | 5 ans | Zone Qualité PS5 |
| PV de validation de jalon | Enregistrement de validation client à chaque jalon | 5 ans | Zone Projets BU |
| Attestation de bonne fin | Confirmation finale client de la prestation | 10 ans | Zone Juridique / RAF |
| Dossiers projets | Ensemble des enregistrements de réalisation par prestation | 5 ans | Zone Projets BU |
| SMQ-REG-001 | Registre des non-conformités SMQ | 5 ans | Zone Qualité PS5 |

# 8. TABLEAU DES RÉVISIONS

| Version | Date | Rédigé par | Approuvé par | Objet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | Mai 2026 | Manel Idoudi — PMO-Qualité | Sami Tabbane — Direction Générale | Création initiale |

SFM Technologies  ·  SMQ-PRO-057  ·  PR1 / PR2 / PR3 — §8.5.1 Réalisation et Suivi des Prestations  ·  © Mai 2026