## IDENTITÉ
|  | SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ REGISTRE DE MAÎTRISE DES CHANGEMENTS OPÉRATIONNELS |  | Réf. : SMQ-FOR-OPS-01 Version : V01 Date : Mai 2026 Statut : En vigueur
RÉDIGÉ PAR |  | VÉRIFIÉ PAR |  | APPROUVÉ PAR
Pilote SMQ / Resp. Qualité Signature : __________________ Date : ___/___/______ |  | BU Leaders Signature : __________________ Date : ___/___/______ |  | Direction Générale Signature : __________________ Date : ___/___/______
Référence document : | SMQ-FOR-OPS-01
Version : | V01
Date de création : | Mars 2026
Statut : | En Vigueur
Clause ISO 9001:2015 : | §8.1 — Planification et maîtrise opérationnelles
PÉRIMÈTRE : BU PR1 Telco │ BU PR2 Digital & Entreprises │ Applicable à tout fournisseur externe SFM Technologies
Pilote SMQ / Resp. Qualité |  | BU Leader / Resp. Achats | Direction Générale
Signature : _________________ |  | Signature : _________________ | Signature : _________________
Date : ___/___/______ |  | Date : ___/___/______ | Date : ___/___/______

## REGISTRE
REGISTRE DE MAÎTRISE DES CHANGEMENTS OPÉRATIONNELS ¦ SMQ-FOR-OPS-01
IDENTIFICATION DU CHANGEMENT | [8 empty] | ANALYSE D'IMPACT |  |  | GOUVERNANCE |  |  | TRAÇABILITÉ
# | N° Enregistrement | Réf. Projet | Client / Opérateur | Nature du Changement | BU | Date Création | Demandeur / CdP | Type Changement | Impact Coût (€) | Impact Délai (j) | CRITICITÉ AUTO | Approbateur | STATUT | Date Clôture | Observations / NC / Action corrective
1 | ENR-2026-001 | PR1-5G-042 | Orange France | Ajout module OSS/BSS pour intégration NFV | PR1 Telco | 03/01/2026 | A. Roussel | Évolution de scope | 45000 | 12 | 🔴 CRITIQUE | Dir. BU PR1 | ✅ Approuvé | 15/01/2026 | Avenant contractuel signé — impact budget validé
2 | ENR-2026-002 | PR1-5G-042 | Orange France | Remplacement équipement RAN (délai livraison fournisseur) | PR1 Telco | 10/01/2026 | A. Roussel | Changement technique | 0 | 5 | 🟢 MINEURE | Dir. BU PR1 | ✅ Approuvé | 18/01/2026 | Fournisseur défaillant → sourcing alternatif engagé
3 | ENR-2026-003 | PR2-SAP-018 | SFR Business | Migration SAP S/4HANA reportée — décision client | PR2 Digital | 15/01/2026 | K. Mbaye | Changement planning | 0 | 21 | 🔴 CRITIQUE | DG SFM | ⚠ En attente DG | — | Arbitrage DG attendu avant reprise jalons
4 | ENR-2026-004 | PR2-CLOUD-031 | Bouygues Telecom | Passage Azure Standard → Premium (SLA 99,99%) | PR2 Digital | 22/01/2026 | L. Fontaine | Évolution de scope | 8500 | 0 | 🟠 MAJEURE | Dir. BU PR2 | ✅ Approuvé | 30/01/2026 | Upgrade validé — PO émis
5 | ENR-2026-005 | PR3-FORM-009 | Axione | Ajout module 5G SA dans parcours formation | PR3 Formation | 28/01/2026 | N. Toure | Évolution de scope | 3200 | 3 | 🟢 MINEURE | Dir. BU PR3 | ✅ Approuvé | 02/02/2026 | Module certif. 5G SA intégré au catalogue formation
6 | ENR-2026-006 | PR1-IOT-055 | Free Mobile | NC critique : Firmware IoT non conforme spec V2.3 | PR1 Telco | 05/02/2026 | M. Caron | Correction NC majeure | 12000 | 8 | 🟠 MAJEURE | Dir. BU PR1 | ⛔ Refusé | — | NC ouverte SMQ-FOR-NC-001 — plan remédiation 72h
7 | ENR-2026-007 | PR2-BI-022 | Transatel | Refonte dashboard Power BI — changement périmètre data | PR2 Digital | 12/02/2026 | K. Mbaye | Évolution de scope | 6000 | 4 | 🟠 MAJEURE | DG SFM | ⚠ En attente DG | — | Données RGPD recartographiées — DPA mis à jour
8 | ENR-2026-008 | PR1-5G-061 | Iliad Group | Déploiement anticipé nœuds 5G SA (demande client) | PR1 Telco | 20/02/2026 | A. Roussel | Changement planning | -5000 | -3 | 🟢 MINEURE | Dir. BU PR1 | ✅ Approuvé | 28/02/2026 | Planning révisé — client notifié J-5
TOTAUX / SYNTHÈSE : | [8 empty] | 69700 | 50 | 5 approuvés ¦ 2 en attente ¦ 1 refusés
LÉGENDE ¦ 🔴 CRITIQUE : délai ≥ 15j ou coût ≥ 20k€ ¦ 🟠 MAJEURE : délai ≥ 7j ou coût ≥ 5k€ ¦ 🟢 MINEURE : impact limité ¦ Statut vert = Approuvé ¦ Orange = En attente DG ¦ Rouge = Refusé