## IDENTITÉ
|  | SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ Registre de Traçabilité des Prestations Livrées |  |  |  | Réf. : SMQ-REG-007 Version : V01 Date : Mai 2026 Statut : En vigueur
RÉDIGÉ PAR |  | VÉRIFIÉ PAR |  |  |  | APPROUVÉ PAR
Pilote SMQ / Resp. Qualité Signature : __________________ Date : ___/___/______ |  | Pilote SMQ / Resp. Qualité Signature : __________________ Date : ___/___/______ |  |  |  | Direction Générale Signature : __________________ Date : ___/___/______
Référence | SMQ-REG-007
Version | V01
Clause ISO 9001:2015 | §8.5.2 — Identification et traçabilité / §8.6 — Libération des produits et services
Pilote | PMO-Qualité — Manel Idoudi (MI)
Fréquence de révision | Continue — mise à jour dans les 5 jours suivant chaque livraison
Prochaine révision | Mai 2027
Date de création | Mars / Mai 2026
Statut | En cours de rédaction — V01
CADRE DE VALIDATION
RÉDIGÉ PAR | Manel Idoudi — PMO-Qualité | VÉRIFIÉ PAR | BU Leaders (ES / RS / MS) | APPROUVÉ PAR | Sami Tabbane — Direction Générale
Signature : | Date : | Signature : | Date : | Signature : | Date :
ISO 9001:2015 · SMQ-REG-007 · SFM Technologies · © Mai 2026 · CONFIDENTIEL

## REGISTRE
SMQ-REG-007 · REGISTRE DE TRAÇABILITÉ DES PRESTATIONS LIVRÉES — §8.5.2 / §8.6 · SFM TECHNOLOGIES
Critères satisfaits : ✅ OUI = tous critères OK · ⚠️ PARTIEL = livraison avec réserves (documenter) · ❌ NON = ouvrir fiche NC · Statut : 🟢 Livré-validé · 🟡 Avec réserves · 🔵 En cours · 🔴 NC ouverte
Réf. Projet | Client | Type de prestation (BU) | Nom du livrable / Objet | Version | Date début | Date livraison | Réf. PV de réception | Approbateur SFM | Critères satisfaits | Score satisfaction client (/100) | Statut
▶ PR1 — BU CONSEIL, INGÉNIERIE & SOLUTIONS TELCO
PR1-2026-001 | [Régulateur Afrique 1] | Mission Telco — PR1 | Audit QoS 4G — Rapport final et recommandations réseau | V1.0 | Jan 2026 | Fév 2026 | PV-PR1-2026-001 (15/02/2026) | ES — BU Leader Telco | ✅ OUI | 89 | 🟢 Livré-validé
PR1-2026-002 | [Opérateur Telco] | Mission Telco — PR1 | Mission IT&M 5G NR — Rapport d'audit et plan optimisation radio | V1.0 | Mar 2026 | Avr 2026 | ATT-PR1-2026-002 | ES — BU Leader Telco | ✅ OUI |  | 🟢 Livré-validé
PR1-2026-003 | [Régulateur Libye] | Déploiement Telco — PR1 | Déploiement OrQoEstra — Plateforme monitoring QoS en cours | V0.9 | Mai 2026 | En cours | — | ES — BU Leader Telco | 🔵 En cours |  | 🔵 En cours
▶ PR2 — BU DIGITAL / SAAS / IoT / IA
PR2-2026-001 | SFM interne | Développement SaaS — PR2 | COSAP V3 — Release majeure : module SMQ + traçabilité | V3.0 | Jan 2026 | Mar 2026 | PV-PR2-2026-001 / JIRA go-prod | RS — BU Leader Digital | ✅ OUI |  | 🟢 Livré-validé
PR2-2026-002 | [Client Digital] | Développement SaaS — PR2 | BidMaster V1 — Plateforme SaaS gestion appels d'offres | V1.0 | Fév 2026 | Mai 2026 | ATT-PR2-2026-002 | RS — BU Leader Digital | ✅ OUI | 91 | 🟢 Livré-validé
PR2-2026-003 | [Client IoT] | Intégration IoT — PR2 | Intégration Voltix — Module IoT/Edge Computing capteurs terrain | V0.8 | Mar 2026 | En cours | — | RS — BU Leader Digital | 🔵 En cours |  | 🔵 En cours
▶ PR3 — BU FORMATION PROFESSIONNELLE
PR3-2026-001 | [Opérateur Telco] | Formation intra — PR3 | Formation 5G NR — Ingénieurs réseau — 3 jours (18 participants) | V2.1 | Jan 2026 | Jan 2026 | EMARG-PR3-2026-001 | MS — BU Leader Formation | ✅ OUI | 89 | 🟢 Livré-validé
PR3-2026-002 | [Entreprise tech] | Formation intra — PR3 | Formation IA/ML — Data Scientists — Python / TensorFlow / LLM | V1.3 | Fév 2026 | Fév 2026 | CERT-PR3-2026-002 | MS — BU Leader Formation | ✅ OUI | 93 | 🟢 Livré-validé
PR3-2026-003 | Inter-entreprises | Formation inter — PR3 | Cybersécurité ISO 27001 Lead Auditor — session certifiante | V1.0 | Avr 2026 | Avr 2026 | EMARG-PR3-2026-003 | MS — BU Leader Formation | ✅ OUI | 91 | 🟢 Livré-validé
PR3-2026-004 | [À compléter] | Formation intra — PR3 | Formation à planifier — domaine à définir | — | À planifier | À planifier | — | MS — BU Leader Formation | — |  | —
SMQ-REG-007 · SFM Technologies · ISO 9001:2015 §8.5.2 / §8.6 · Enregistrement obligatoire · © Mai 2026
TABLEAU DE BORD — SYNTHÈSE TRAÇABILITÉ (formules dynamiques)
BU | Total livrées | Validées ✓ | Avec réserves | NC ouvertes | Satisfaction moy. | En cours
PR1 — Telco | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1
PR2 — Digital | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 1
PR3 — Formation | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 0
TOTAL | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 2