## IDENTITÉ
|  | SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ REGISTRE DES NON-CONFORMITÉS |  |  |  | Réf. : SMQ-REG-NC Version : V01 Date : Mai 2026 Statut : En vigueur
RÉDIGÉ PAR |  | VÉRIFIÉ PAR |  |  |  | APPROUVÉ PAR
Pilote SMQ / Resp. Qualité Signature : __________________ Date : ___/___/______ |  | BU Leaders Signature : __________________ Date : ___/___/______ |  |  |  | Direction Générale Signature : __________________ Date : ___/___/______
Référence | SMQ-REG-NC
Version | V01
Clause ISO 9001:2015 | §8.7 — Maîtrise des éléments de sortie non conformes / §10.2 — Non-conformité et action corrective
Pilote | PMO-Qualité — Manel Idoudi (MI)
Fréquence de révision | Continue — mise à jour à chaque changement de statut NC
Prochaine révision | Revue de direction §9.3 — À planifier
Date de création | Mars / Mai 2026
Statut | En cours de rédaction — V01
CADRE DE VALIDATION
RÉDIGÉ PAR | Manel Idoudi — PMO-Qualité | VÉRIFIÉ PAR | BU Leaders (ES / RS / MS) | APPROUVÉ PAR | Sami Tabbane — Direction Générale
Signature : | Date : | Signature : | Date : | Signature : | Date :
ISO 9001:2015 · SMQ-REG-NC · SFM Technologies · © Mai 2026 · CONFIDENTIEL

## REGISTRE
SMQ-REG-NC · REGISTRE DES NON-CONFORMITÉS — §8.7 / §10.2 · SFM TECHNOLOGIES · 2026
Gravité : 🔴 Majeure = impact direct client, traitement <24h · 🟡 Mineure = impact limité, traitement <5j · 🔵 Observation = dérive potentielle, suivi <15j · Statut : Ouverte ¦ En cours ¦ Clôturée ¦ En retard (formule auto)
Réf. NC | Date détection | BU / Processus | Source (Origine) | Description de l'écart constaté | Gravité | Traitement immédiat | Analyse cause racine (5 Pourquoi) | Action corrective planifiée | Responsable | Échéance | Statut | Évaluation efficacité | Nb jours écoules
NC-2026-001 | 15/01/2026 | PR1 — Telco | Client | Rapport audit QoS 4G livré avec 3 indicateurs manquants (CQI, MOS, RSRP) — non conformité aux spécifications contractuelles client Afrique 1 | 🔴 Majeure | Complément de rapport produit et transmis au client dans les 24h. Réunion client organisée pour validation. | P1 : Pourquoi KPIs manquants ? → Checklist non utilisée P2 : Pourquoi ? → Pas de checklist standardisée P3 : Pourquoi ? → Process non formalisé P4 : Pourquoi ? → SMQ en cours d'implémentation P5 : Cause racine → Absence de template validé pré-livraison | Créer checklist standardisée pré-livraison PR1 obligatoire pour tout rapport QoS. Intégrer dans SMQ-PRO-015. | ES — BU Leader Telco | 28/01/2026 | ✅ Clôturée | Efficace — checklist déployée, 0 récidive constatée sur PR1-2026-002 | 30
NC-2026-002 | 10/02/2026 | PR2 — Digital | Interne | Bug critique détecté en pré-production V3 — module traçabilité §8.5 : données non sauvegardées lors de mise à jour simultanée (race condition) | 🔴 Majeure | Rollback immédiat V2.9. Freeze des déploiements. Incident isolé — aucun impact client externe. | P1 : Bug race condition → Tests charge insuffisants P2 : Pourquoi ? → Plan de test non adapté P3 : Pourquoi ? → Pas de critères de test multithreading P4 : Pourquoi ? → Nouveau module, expérience limitée P5 : Cause racine → Absence de test plan spécifique concurrence | Renforcer plan de test : ajouter tests de charge et scénarios multithreading obligatoires pour chaque release. Mise à jour SMQ-PRO-012. | RS — BU Leader Digital | 25/02/2026 | ✅ Clôturée | Efficace — V3.0 livrée sans incident après plan de test renforcé | 18
NC-2026-003 | 05/03/2026 | PR3 — Formation | Client | Session formation 5G NR — 2 modules sur 8 non couverts (planification radio 5G SA, beamforming) — contenu formation inférieur aux attendus contractuels | 🟡 Mineure | Session complémentaire de 4h planifiée et réalisée sous 5 jours. Excuses et communication client immédiate. | P1 : Modules non couverts → Durée sous-estimée P2 : Pourquoi ? → Planning non révisé avec formateur P3 : Pourquoi ? → Pas de réunion préparatoire formateur-BU P4 : Pourquoi ? → Process habilitation incomplet P5 : Cause racine → Absence de brief formateur obligatoire | Systématiser brief formateur obligatoire J-7 avant toute session (contenu, durée, matériel). Ajouter à SMQ-PRO-018. | MS — BU Leader Formation | 12/03/2026 | ✅ Clôturée | Efficace — brief formateur déployé, satisfaction client +8pts | 7
NC-2026-004 | 18/04/2026 | PS3 — IT | Interne | Faille de sécurité détectée lors du pentest annuel : port SSH ouvert sur serveur AWS production non référencé dans cartographie SI | 🔴 Majeure | Fermeture immédiate du port SSH. Analyse d'impact sécurité réalisée. Aucune exfiltration détectée. | P1 : Port SSH ouvert → Non détecté en monitoring P2 : Pourquoi ? → Cartographie SI incomplète P3 : Pourquoi ? → Pas de procédure de mise à jour SI P4 : Pourquoi ? → Croissance infrastructure rapide P5 : Cause racine → Absence d'inventaire SI automatisé | Implémenter outil d'inventaire automatisé des ressources cloud (AWS Config / Azure Policy). Mise à jour SMQ-PRO-032. | Resp. IT — PS3 | 02/05/2026 | 🔵 En cours | En attente de vérification post-déploiement outil inventaire | 48
NC-2026-005 | 02/05/2026 | PR1 — Telco | Audit interne | Non-conformité audit interne §8.4 : 3 prestataires niveau A (catégories PR1 et PR2) sans évaluation formelle depuis plus de 12 mois | 🟡 Mineure | Programmation immédiate des 3 évaluations manquantes. Communication BU Leaders concernés. | P1 : Évaluations manquantes → Pas de rappel automatique P2 : Pourquoi ? → Calendrier évaluations non centralisé P3 : Pourquoi ? → non configuré pour alertes P4 : Pourquoi ? → Module SMQ-REG-FOU récent P5 : Cause racine → Absence d'alerte automatique | Configurer alertes automatiques J-30 avant échéance évaluation fournisseur. Mettre à jour SMQ-REG-FOU. | Manel Idoudi — PMO-Q | 31/05/2026 | 🔵 En cours | Évaluations en cours — résultats attendus fin mai 2026 | 34
NC-2026-006 | [10 empty] | ⚫ Ouverte
NC-2026-007 | [10 empty] | ⚫ Ouverte
SMQ-REG-NC · SFM Technologies · ISO 9001:2015 §8.7 + §10.2 · Enregistrement obligatoire · © Mai 2026 · CONFIDENTIEL
TABLEAU DE BORD NC — SYNTHÈSE & INDICATEURS QUALITÉ (§9.1)
Indicateur KPI | Code KPI | T1 (janv-mars) | T2 (avr-juin) | T3 (juil-sept) | T4 (oct-dec) | TOTAL / Obj.
Total NC ouvertes | — | 3 | 2 |  |  | 5 ouvertes
NC Majeures | — | 2 | 2 |  |  | 4 (obj : réduire)
NC Mineures | — | 1 | 1 |  |  | 2 (obj : réduire)
NC clôturées dans délais | OQ-50 | 3/3 = 100% | 1/2 = 50% |  |  | Obj. ≥ 85%
NC récurrentes | OQ-51 | 0 | 0 |  |  | Obj. = 0
Délai moyen traitement NC Maj. | OQ-52 | 24j | En cours |  |  | Obj. ≤ 15j
NC détectées avant livraison | OQ-53 | 100% | 100% |  |  | Obj. ≥ 90%
Dérogations accordées | OQ-54 | 0 | 0 |  |  | Obj. ≤ 2/BU
ANALYSE DES NC PAR BU ET PAR TYPE
BU / Processus | NC Majeures | NC Mineures | Observations | Total | Tendance / Commentaire
PR1 — Telco | 1 | 1 | 0 | 2 | 🟡 Stable — checklist déployée, récidive à surveiller
PR2 — Digital | 1 | 0 | 0 | 1 | 🟢 Bonne réaction — plan test renforcé efficace
PR3 — Formation | 0 | 1 | 0 | 1 | 🟢 NC clôturée — brief formateur systématisé
Processus Support (PS3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 🔴 NC SI critique — surveillance renforcée requise
TOTAL | 3 | 3 | 0 | 6 | Présenté en revue de direction §9.3